## المشاريع
2019-04-04
رقم المشروع | وصف المشروع | العميل | مدير المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية (المقترح) | تاريخ النهاية (الفعلي) | المدة المقطوعة (Y/M/D) | نسبة المدة | نسبة الإنجاز | الحالة | التكلفة الفعلية | الإيرادات الفعلية | الربح | الربح%
P1001 | تشغيل الحاسب الآلي | البنك الإسلامي | محمد احمد | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 1/0/0 | 100% | 100% | منتهي | 680121 | 734648.88 | 54527.88 | 8.017%
P1002 | توريد و تركيب المستلزمات المكتبية | البنك الإسلامي | محمد احمد | 2019-03-01 | 2019-10-01 |  | 0/1/4 | 15.89% | 5% | جاري | 374109 | 387938.23 | 13829.23 | 3.697%
P1003 | تطوير برنامج توزيع المياه | وزارة المياه | علي صبحي | 2019-01-01 | 2019-11-01 |  | 0/3/4 | 30.59% | 40.91% | جاري | 401161 | 436801.89 | 35640.89 | 8.884%
P1004 | انشاء نظام التسجيل الالكتروني | وزارة التربية و التعليم | رائد اشرف | 2017-06-01 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 1/3/1 | 100% | 100% | منتهي | 551183 | 580967.69 | 29784.69 | 5.404%
P1005 | صيانة و تشغيل مركز المعلومات | وزارة التربية و التعليم | رائد اشرف | 2019-02-01 | 2020-02-01 |  | 0/2/4 | 16.99% | 34.57% | جاري | 571728 | 632652.94 | 60924.94 | 10.66%
P1006 | تطوير نظام الحضور و الانصراف | شركة الفوسفات | سالم زياد | 2019-05-01 | 2019-08-01 |  | لم يبدأ | - | 0% | لم يبدأ | 593510 | 636659.2 | 43149.2 | 7.27%
P1007 | بناء مركز المعلومات | شركة الفوسفات | سالم زياد | 2019-01-01 | 2019-10-01 |  | 0/3/4 | 34.07% | 53.33% | جاري | 464015 | 485737.29 | 21722.29 | 4.681%
P1008 | صيانة و تشغيل إدارة الحاسب الالي | شركة الفوسفات | سالم زياد | 2019-01-01 | 2020-12-31 |  | 0/3/4 | 12.74% | 21.5% | جاري | 299562 | 302990.62 | 3428.62 | 1.145%
P1009 | تركيب نظام الكميرات | الشركة المتحدة | علي صبحي | 2019-01-25 | 2019-03-25 | 2019-03-20 | 0/1/24 | 100% | 100% | منتهي | 193547 | 203555.58 | 10008.58 | 5.171%
P1010 | تزويد الشركة بالمستلزمات المكتبية | الشركة المتحدة | علي صبحي | 2019-03-22 | 2019-05-01 |  | 0/0/14 | 32.5% | 20% | جاري | 171296 | 178607.62 | 7311.62 | 4.268%
P1011 | بناء مركز المعلومات | شركة الريم | محمد احمد | 2019-03-14 | 2019-11-14 |  | 0/0/22 | 8.571% | 17.5% | جاري | 508440 | 547937.05 | 39497.05 | 7.768%
P1012 | تطوير نظام المبيعات | الشركة الآلية | محمد احمد | 2019-06-01 | 2019-12-01 |  | لم يبدأ | - | 0% | لم يبدأ | 437139 | 477671.6 | 40532.6 | 9.272%
P1013 | تركيب نظام متابعة المركبات | شركة الاتصالات الرقمية | رائد اشرف | 2018-12-05 | 2019-04-05 |  | 0/4/0 | 99.17% | 99.8% | جاري | 570530 | 623978.93 | 53448.93 | 9.368%
Formulas:
المدة المقطوعة (Y/M/D) = IFERROR(IF(ISBLANK([تاريخ النهاية (الفعلي)]),DATEDIF([تاريخ البداية],A1+1,"Y")&"/"&DATEDIF([تاريخ البداية],A1+1,"YM")&"/"&DATEDIF([تاريخ البداية],A1+1,"MD"),DATEDIF([تاريخ البداية],[تاريخ النهاية (الفعلي)]+1,"Y")&"/"&DATEDIF([تاريخ البداية],[تاريخ النهاية (الفعلي)]+1,"YM")&"/"&DATEDIF([تاريخ البداية],[تاريخ النهاية (الفعلي)]+1,"MD")),"لم يبدأ")

## PIVOT (L2)
[6 empty] | رائد اشرف,سالم زياد,علي صبحي,محمد احمد |  |  | 2017,2018,2019 |  | لوحة معلومات مشاريع (رائد اشرف,سالم زياد,علي صبحي,محمد احمد) لسنة (2017,2018,2019)
الحالة | Count of رقم المشروع |  |  |  |  | مدير المشروع | (empty) |  | Years | (empty)
تحت التنفيذ | 11 |  |  |  |  | رائد اشرف |  |  | 2017
تمت | 19 |  |  |  |  | سالم زياد |  |  | 2018
لم تبدأ | 19 |  |  |  |  | علي صبحي |  |  | 2019
Total Result | 49 |  |  |  |  | محمد احمد
Sum of التكلفة الفعلية |  | الحالة
العميل | وصف المشروع | تمت | تحت التنفيذ | لم تبدأ | Total Result
البنك الإسلامي |  | 64.51% | 18.17% | 17.32% | 100%
| تشغيل الحاسب الآلي | 100% |  |  | 100%
| توريد و تركيب المستلزمات المكتبية |  | 51.2% | 48.8% | 100%
الشركة الآلية |  |  |  | 100% | 100%
| تطوير نظام المبيعات |  |  | 100% | 100%
الشركة المتحدة |  | 53.05% | 12.82% | 34.13% | 100%
| تركيب نظام الكميرات | 100% |  |  | 100%
| تزويد الشركة بالمستلزمات المكتبية |  | 27.32% | 72.68% | 100%
شركة الاتصالات الرقمية |  | 85.78% | 14.22% |  | 100%
| تركيب نظام متابعة المركبات | 85.78% | 14.22% |  | 100%
شركة الريم |  |  | 33.68% | 66.32% | 100%
| بناء مركز المعلومات |  | 33.68% | 66.32% | 100%
شركة الفوسفات |  | 5.8% | 27.8% | 66.4% | 100% |  | الحالة | (empty)
| بناء مركز المعلومات | 16.96% | 16.76% | 66.28% | 100% |  | تحت التنفيذ
| تطوير نظام الحضور و الانصراف |  |  | 100% | 100% |  | تمت
| صيانة و تشغيل إدارة الحاسب الالي |  | 100% |  | 100% |  | لم تبدأ
وزارة التربية و التعليم |  | 65.09% | 26.7% | 8.206% | 100% |  | Total Result
| انشاء نظام التسجيل الالكتروني | 100% |  |  | 100%
| صيانة و تشغيل مركز المعلومات | 31.44% | 52.44% | 16.12% | 100%
وزارة المياه |  | 26.06% | 9.22% | 64.72% | 100%
| تطوير برنامج توزيع المياه | 26.06% | 9.22% | 64.72% | 100%
Total Result |  | 39.15% | 20.72% | 40.13% | 100%

## Dashboard (L2)
لوحة معلومات مشاريع (رائد اشرف,سالم زياد,علي صبحي,محمد احمد) لسنة (2017,2018,2019)
إختر السنة
إختر مدير المشروع
حالة المشاريع/قائمة المهام
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later.
If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later.
If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later.
If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later.
If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later.
If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.

## المهام
2019-04-04 | معلومات المشروع
رقم المشروع | العميل | وصف المشروع | مدير المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية (المقترح) | النشاط/المهمة | وزن المهمة | بداية المهمة | نهاية المهمة (المقترح) | نهاية المهمة ( الفعلي ) | المدة المقطوعة | نسبة المدة المقطوعة | نسبة الإنجاز | الحالة | التكلفة الفعلية | الإيرادات الفعلية | الربح | الربح%
P1001 | البنك الإسلامي | تشغيل الحاسب الآلي | محمد احمد | 2018-01-01 | 2018-12-31 | صيانة الأجهزة و الطابعات | 2 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2/0/0 | 100% | 100% | تمت | 161617 | 181011.04 | 19394.04 | 12%
P1001 | البنك الإسلامي | تشغيل الحاسب الآلي | محمد احمد | 2018-01-01 | 2018-12-31 | تنفيذ طلبات التغيير على الأنظمة القائمة | 2 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2/0/0 | 100% | 100% | تمت | 61332 | 63171.96 | 1839.96 | 3%
P1001 | البنك الإسلامي | تشغيل الحاسب الآلي | محمد احمد | 2018-01-01 | 2018-12-31 | تزويد الإدارة بالخوادم الجديدة حسب المواصفات | 1 | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 2019-03-01 | 1/2/1 | 100% | 100% | تمت | 154854 | 147111.3 | -7742.7 | -5%
P1001 | البنك الإسلامي | تشغيل الحاسب الآلي | محمد احمد | 2018-01-01 | 2018-12-31 | إضافة برنامج الموازنة للنظام المالي | 7 | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 0/4/1 | 100% | 100% | تمت | 147964 | 162760.4 | 14796.4 | 10%
P1001 | البنك الإسلامي | تشغيل الحاسب الآلي | محمد احمد | 2018-01-01 | 2018-12-31 | إضافة نظام الحضور و الانصراف و ربطه بنظام شؤون الموظفين | 5 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0/3/1 | 100% | 100% | تمت | 154354 | 180594.18 | 26240.18 | 17%
P1002 | البنك الإسلامي | توريد و تركيب المستلزمات المكتبية | محمد احمد | 2019-03-01 | 2019-10-01 | توريد المكاتب و مستلزماتها | 3 | 2019-03-01 | 2019-08-01 |  | 0/1/4 | 22.22% | 10% | تحت التنفيذ | 191559 | 191559 | 0 | 0%
P1002 | البنك الإسلامي | توريد و تركيب المستلزمات المكتبية | محمد احمد | 2019-03-01 | 2019-10-01 | توريد أجهزة الكمبيوتير | 2 | 2019-08-01 | 2019-09-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 41089 | 46430.57 | 5341.57 | 13%
P1002 | البنك الإسلامي | توريد و تركيب المستلزمات المكتبية | محمد احمد | 2019-03-01 | 2019-10-01 | توريد الطابعات | 1 | 2019-08-01 | 2019-10-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 141461 | 149948.66 | 8487.66 | 6%
P1003 | وزارة المياه | تطوير برنامج توزيع المياه | علي صبحي | 2019-01-01 | 2019-11-01 | جمع المتطلبات من أصحاب الشأن و تحليل النظام | 3 | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-02-27 | 0/1/27 | 100% | 100% | تمت | 104534 | 110806.04 | 6272.04 | 6%
P1003 | وزارة المياه | تطوير برنامج توزيع المياه | علي صبحي | 2019-01-01 | 2019-11-01 | برمجة النظام بناءاً على التحليل الذي تم الموافقة عليه | 5 | 2019-03-01 | 2019-07-01 |  | 0/1/4 | 27.87% | 30% | تحت التنفيذ | 36987 | 42535.05 | 5548.05 | 15%
P1003 | وزارة المياه | تطوير برنامج توزيع المياه | علي صبحي | 2019-01-01 | 2019-11-01 | تدريب الموظفين على النظام | 1 | 2019-07-01 | 2019-08-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 106295 | 100980.25 | -5314.75 | -5%
P1003 | وزارة المياه | تطوير برنامج توزيع المياه | علي صبحي | 2019-01-01 | 2019-11-01 | صيانة النظام و اجراء التعديلات حسب الاتفاق | 2 | 2019-08-01 | 2019-11-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 153345 | 182480.55 | 29135.55 | 19%
P1004 | وزارة التربية و التعليم | انشاء نظام التسجيل الالكتروني | رائد اشرف | 2017-06-01 | 2018-07-01 | جمع المتطلبات من أصحاب الشأن و تحليل النظام | 3 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-09-21 | 0/3/21 | 100% | 100% | تمت | 164989 | 169938.67 | 4949.67 | 3%
P1004 | وزارة التربية و التعليم | انشاء نظام التسجيل الالكتروني | رائد اشرف | 2017-06-01 | 2018-07-01 | برمجة النظام بناءاً على التحليل الذي تم الموافقة عليه | 5 | 2017-09-01 | 2018-03-01 | 2018-04-03 | 0/7/3 | 100% | 100% | تمت | 128824 | 139129.92 | 10305.92 | 8%
P1004 | وزارة التربية و التعليم | انشاء نظام التسجيل الالكتروني | رائد اشرف | 2017-06-01 | 2018-07-01 | تدريب الموظفين على النظام | 1 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 0/2/1 | 100% | 100% | تمت | 149440 | 143462.4 | -5977.6 | -4%
P1004 | وزارة التربية و التعليم | انشاء نظام التسجيل الالكتروني | رائد اشرف | 2017-06-01 | 2018-07-01 | صيانة النظام و اجراء التعديلات حسب الاتفاق | 2 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 0/4/1 | 100% | 100% | تمت | 107930 | 128436.7 | 20506.7 | 19%
P1005 | وزارة التربية و التعليم | صيانة و تشغيل مركز المعلومات | رائد اشرف | 2019-02-01 | 2020-02-01 | صيانة الأجهزة و الطابعات و الخوادم و الشبكة | 2 | 2019-02-01 | 2020-02-01 |  | 0/2/4 | 16.99% | 17% | تحت التنفيذ | 137617 | 156883.38 | 19266.38 | 14%
P1005 | وزارة التربية و التعليم | صيانة و تشغيل مركز المعلومات | رائد اشرف | 2019-02-01 | 2020-02-01 | بناء قاعدة بيانات موحدة لجميع الأنظمة | 4 | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-03-23 | 0/1/23 | 100% | 100% | تمت | 179768 | 194149.44 | 14381.44 | 8%
P1005 | وزارة التربية و التعليم | صيانة و تشغيل مركز المعلومات | رائد اشرف | 2019-02-01 | 2020-02-01 | نقل جميع البيانات للأنظمة المختلفة لقاعدة البيانات الجديدة الموحدة | 5 | 2019-04-01 | 2019-07-01 |  | 0/0/4 | 3.297% | 10% | تحت التنفيذ | 162202 | 178422.2 | 16220.2 | 10%
P1005 | وزارة التربية و التعليم | صيانة و تشغيل مركز المعلومات | رائد اشرف | 2019-02-01 | 2020-02-01 | بناء جميع الشاشات لتصبح مربوطة مع قاعدة البيانات الجديدة | 3 | 2019-07-01 | 2020-02-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 92141 | 103197.92 | 11056.92 | 12%
P1006 | شركة الفوسفات | تطوير نظام الحضور و الانصراف | سالم زياد | 2019-05-01 | 2019-08-01 | جمع المتطلبات من أصحاب الشأن و تحليل النظام | 3 | 2019-05-01 | 2019-05-21 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 196362 | 190471.14 | -5890.86 | -3%
P1006 | شركة الفوسفات | تطوير نظام الحضور و الانصراف | سالم زياد | 2019-05-01 | 2019-08-01 | برمجة النظام بناءاً على التحليل الذي تم الموافقة عليه | 5 | 2019-05-21 | 2019-06-21 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 113970 | 124227.3 | 10257.3 | 9%
P1006 | شركة الفوسفات | تطوير نظام الحضور و الانصراف | سالم زياد | 2019-05-01 | 2019-08-01 | تدريب الموظفين على النظام | 1 | 2019-06-21 | 2019-06-28 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 189603 | 221835.51 | 32232.51 | 17%
P1006 | شركة الفوسفات | تطوير نظام الحضور و الانصراف | سالم زياد | 2019-05-01 | 2019-08-01 | صيانة النظام و اجراء التعديلات حسب الاتفاق | 2 | 2019-06-28 | 2019-08-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 93575 | 100125.25 | 6550.25 | 7%
P1007 | شركة الفوسفات | بناء مركز المعلومات | سالم زياد | 2019-01-01 | 2019-10-01 | تركيب و اعداد الخوادم و الراكات الخاصة بقواعد البيانات | 3 | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0/2/30 | 100% | 100% | تمت | 78709 | 83431.54 | 4722.54 | 6%
P1007 | شركة الفوسفات | بناء مركز المعلومات | سالم زياد | 2019-01-01 | 2019-10-01 | ضبط اعادات الشبكة | 1 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |  | 0/1/4 | 36.96% | 20% | تحت التنفيذ | 77772 | 93326.4 | 15554.4 | 20%
P1007 | شركة الفوسفات | بناء مركز المعلومات | سالم زياد | 2019-01-01 | 2019-10-01 | تركيب أنظمة الحماية | 1 | 2019-06-01 | 2019-08-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 144535 | 145980.35 | 1445.35 | 1%
P1007 | شركة الفوسفات | بناء مركز المعلومات | سالم زياد | 2019-01-01 | 2019-10-01 | التسليم لادارة التشغيل | 1 | 2019-08-01 | 2019-10-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 162999 | 162999 | 0 | 0%
P1008 | شركة الفوسفات | صيانة و تشغيل إدارة الحاسب الالي | سالم زياد | 2019-01-01 | 2020-12-31 | صيانة الأجهزة و الطابعات و الملحقات | 1 | 2019-01-01 | 2020-12-31 |  | 0/3/4 | 12.74% | 13% | تحت التنفيذ | 132006 | 128045.82 | -3960.18 | -3%
P1008 | شركة الفوسفات | صيانة و تشغيل إدارة الحاسب الالي | سالم زياد | 2019-01-01 | 2020-12-31 | تنفيذ طلبات التغيير على الأنظمة القائمة | 1 | 2019-01-01 | 2020-12-31 |  | 0/3/4 | 12.74% | 13% | تحت التنفيذ | 59053 | 63186.71 | 4133.71 | 7%
P1008 | شركة الفوسفات | صيانة و تشغيل إدارة الحاسب الالي | سالم زياد | 2019-01-01 | 2020-12-31 | ربط نظام إدارة المشاريع مع النظام المالي | 2 | 2019-01-01 | 2019-06-01 |  | 0/3/4 | 61.59% | 30% | تحت التنفيذ | 108503 | 111758.09 | 3255.09 | 3%
P1009 | الشركة المتحدة | تركيب نظام الكميرات | علي صبحي | 2019-01-25 | 2019-03-25 | توريد جميع الأجهزة اللازمة | 1 | 2019-01-25 | 2019-02-01 | 2019-01-31 | 0/0/7 | 100% | 100% | تمت | 79948 | 75950.6 | -3997.4 | -5%
P1009 | الشركة المتحدة | تركيب نظام الكميرات | علي صبحي | 2019-01-25 | 2019-03-25 | تركيب جميع الأجهزة | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-02-25 | 0/0/25 | 100% | 100% | تمت | 33076 | 39029.68 | 5953.68 | 18%
P1009 | الشركة المتحدة | تركيب نظام الكميرات | علي صبحي | 2019-01-25 | 2019-03-25 | ربط جميع الأجهزة مع خوادم الشركة | 2 | 2019-03-01 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 0/0/15 | 100% | 100% | تمت | 80523 | 88575.3 | 8052.3 | 10%
P1010 | الشركة المتحدة | تزويد الشركة بالمستلزمات المكتبية | علي صبحي | 2019-03-22 | 2019-05-01 | توريد جميع الأجهزة و الأدوات | 1 | 2019-03-22 | 2019-04-15 |  | 0/0/14 | 54.17% | 60% | تحت التنفيذ | 46791 | 45387.27 | -1403.73 | -3%
P1010 | الشركة المتحدة | تزويد الشركة بالمستلزمات المكتبية | علي صبحي | 2019-03-22 | 2019-05-01 | تركيب جميع الأجهزة و الادوت | 2 | 2019-04-15 | 2019-05-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 124505 | 133220.35 | 8715.35 | 7%
P1011 | شركة الريم | بناء مركز المعلومات | محمد احمد | 2019-03-14 | 2019-11-14 | تركيب و اعداد الخوادم و الراكات الخاصة بقواعد البيانات | 3 | 2019-03-14 | 2019-06-14 |  | 0/0/22 | 22.83% | 35% | تحت التنفيذ | 171233 | 181506.98 | 10273.98 | 6%
P1011 | شركة الريم | بناء مركز المعلومات | محمد احمد | 2019-03-14 | 2019-11-14 | ضبط اعادات الشبكة | 1 | 2019-06-14 | 2019-08-14 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 95663 | 100446.15 | 4783.15 | 5%
P1011 | شركة الريم | بناء مركز المعلومات | محمد احمد | 2019-03-14 | 2019-11-14 | تركيب أنظمة الحماية | 1 | 2019-08-14 | 2019-10-14 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 102328 | 115630.64 | 13302.64 | 13%
P1011 | شركة الريم | بناء مركز المعلومات | محمد احمد | 2019-03-14 | 2019-11-14 | التسليم لادارة التشغيل | 1 | 2019-10-14 | 2019-11-14 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 139216 | 150353.28 | 11137.28 | 8%
P1012 | الشركة الآلية | تطوير نظام المبيعات | محمد احمد | 2019-06-01 | 2019-12-01 | جمع المتطلبات من أصحاب الشأن و تحليل النظام | 3 | 2019-06-01 | 2019-07-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 37096 | 36725.04 | -370.96 | -1%
P1012 | الشركة الآلية | تطوير نظام المبيعات | محمد احمد | 2019-06-01 | 2019-12-01 | برمجة النظام بناءاً على التحليل الذي تم الموافقة عليه | 5 | 2019-07-01 | 2019-09-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 178492 | 182061.84 | 3569.84 | 2%
P1012 | الشركة الآلية | تطوير نظام المبيعات | محمد احمد | 2019-06-01 | 2019-12-01 | تدريب الموظفين على النظام | 1 | 2019-09-01 | 2019-10-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 174412 | 202317.92 | 27905.92 | 16%
P1012 | الشركة الآلية | تطوير نظام المبيعات | محمد احمد | 2019-06-01 | 2019-12-01 | صيانة النظام و اجراء التعديلات حسب الاتفاق | 2 | 2019-10-01 | 2019-12-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 47139 | 56566.8 | 9427.8 | 20%
P1013 | شركة الاتصالات الرقمية | تركيب نظام متابعة المركبات | رائد اشرف | 2018-12-05 | 2019-04-05 | توريد الأجهزة اللازمة | 1 | 2018-12-05 | 2019-01-01 | 2019-01-05 | 0/1/1 | 100% | 100% | تمت | 154102 | 175676.28 | 21574.28 | 14%
P1013 | شركة الاتصالات الرقمية | تركيب نظام متابعة المركبات | رائد اشرف | 2018-12-05 | 2019-04-05 | تركيب الأجهزة اللازمة | 2 | 2019-01-01 | 2019-02-10 | 2019-02-05 | 0/1/5 | 100% | 100% | تمت | 37815 | 38571.3 | 756.3 | 2%
P1013 | شركة الاتصالات الرقمية | تركيب نظام متابعة المركبات | رائد اشرف | 2018-12-05 | 2019-04-05 | تركيب الخوادم الخاصة بالنظام و تنزيل برنامج متابعة المركبات عليها | 2 | 2019-02-10 | 2019-02-28 | 2019-02-20 | 0/0/11 | 100% | 100% | تمت | 102941 | 117352.74 | 14411.74 | 14%
P1013 | شركة الاتصالات الرقمية | تركيب نظام متابعة المركبات | رائد اشرف | 2018-12-05 | 2019-04-05 | ربط الأجهزة بالنظام | 3 | 2019-02-28 | 2019-03-20 | 2019-03-18 | 0/0/19 | 100% | 100% | تمت | 194533 | 202314.32 | 7781.32 | 4%
P1013 | شركة الاتصالات الرقمية | تركيب نظام متابعة المركبات | رائد اشرف | 2018-12-05 | 2019-04-05 | تدريب الموظفين على النظام | 2 | 2019-03-20 | 2019-04-05 |  | 0/0/16 | 93.75% | 99% | تحت التنفيذ | 81139 | 90064.29 | 8925.29 | 11%
Formulas:
تاريخ البداية = IFERROR(VLOOKUP([رقم المشروع],المشاريع!$A:$O,MATCH(E2,المشاريع!$A2:O2,0),0),"")
تاريخ النهاية (المقترح) = IFERROR(VLOOKUP([رقم المشروع],المشاريع!$A:$O,MATCH(F2,المشاريع!$A2:O2,0),0),"")
المدة المقطوعة = IFERROR(IF(ISBLANK([بداية المهمة]),"",IF(ISBLANK([نهاية المهمة ( الفعلي )]),DATEDIF([بداية المهمة],A1+1,"Y")&"/"&DATEDIF([بداية المهمة],A1+1,"YM")&"/"&DATEDIF([بداية المهمة],A1+1,"MD"),DATEDIF([بداية المهمة],[نهاية المهمة ( الفعلي )]+1,"Y")&"/"&DATEDIF([بداية المهمة],[نهاية المهمة ( الفعلي )]+1,"YM")&"/"&DATEDIF([بداية المهمة],[نهاية المهمة ( الفعلي )]+1,"MD"))),"لم تبدأ")

## PIVOT (L1)
الحالة | Count of رقم المشروع
تحت التنفيذ | 11
تمت | 19
لم تبدأ | 19
Total Result | 49
Count of رقم المشروع | الحالة
مدير المشروع | تمت | تحت التنفيذ | لم تبدأ
رائد اشرف | 69.23% | 23.08% | 7.692%
سالم زياد | 9.091% | 36.36% | 54.55%
علي صبحي | 44.44% | 22.22% | 33.33%
محمد احمد | 31.25% | 12.5% | 56.25%
Total Result | 38.78% | 22.45% | 38.78%
Sum of التكلفة الفعلية | الحالة
مدير المشروع | تمت | تحت التنفيذ | لم تبدأ
رائد اشرف | 72.06% | 22.5% | 5.441%
سالم زياد | 5.8% | 27.8% | 66.4%
علي صبحي | 38.91% | 10.94% | 50.15%
محمد احمد | 34.01% | 18.14% | 47.85%
Total Result | 39.15% | 20.72% | 40.13%
Sum of التكلفة الفعلية |  | الحالة
العميل | وصف المشروع | تمت | تحت التنفيذ | لم تبدأ
البنك الإسلامي |  | 64.51% | 18.17% | 17.32%
| تشغيل الحاسب الآلي | 100%
| توريد و تركيب المستلزمات المكتبية |  | 51.2% | 48.8%
الشركة الآلية |  |  |  | 100%
| تطوير نظام المبيعات |  |  | 100%
الشركة المتحدة |  | 53.05% | 12.82% | 34.13%
| تركيب نظام الكميرات | 100%
| تزويد الشركة بالمستلزمات المكتبية |  | 27.32% | 72.68%
شركة الاتصالات الرقمية |  | 85.78% | 14.22%
| تركيب نظام متابعة المركبات | 85.78% | 14.22%
شركة الريم |  |  | 33.68% | 66.32%
| بناء مركز المعلومات |  | 33.68% | 66.32%
شركة الفوسفات |  | 5.8% | 27.8% | 66.4%
| بناء مركز المعلومات | 16.96% | 16.76% | 66.28%
| تطوير نظام الحضور و الانصراف |  |  | 100%
| صيانة و تشغيل إدارة الحاسب الالي |  | 100%
وزارة التربية و التعليم |  | 65.09% | 26.7% | 8.206%
| انشاء نظام التسجيل الالكتروني | 100%
| صيانة و تشغيل مركز المعلومات | 31.44% | 52.44% | 16.12%
وزارة المياه |  | 26.06% | 9.22% | 64.72%
| تطوير برنامج توزيع المياه | 26.06% | 9.22% | 64.72%
Total Result |  | 39.15% | 20.72% | 40.13%

## Dashboard (L1)
لوحة معلومات مشاريع و مهام الشركة
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later.
If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later.
If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.