## Hoja1
MODELO DE CUADRO PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO (EJEMPLO)
FASE DE SETUP - PUESTA EN MARCHA
TAREA | PERFIL | NÚMERO | HORAS | COSTE €/HORA | TOTAL
SEO
Análisis y diagnóstico SEO y elaboración del informe | Analista SEO | 1 | 90 | 40 | 3600
Implementación SEO (asistencia técnica para implementación) | Programador SEO | 1 | 40 | 25 | 1000
SEM
Análisis, definición de estrategia, keywords y anuncios | Analista SEM | 1 | 60 | 40 | 2400
Configurar campaña, puesta en marcha y monitorización inicial | Analista SEM | 1 | 40 | 40 | 1600
SMO
Estudio y definición de objetivos | Community Manager | 1 | 32 | 25 | 800
Implementación (altas y registros, contenidos, dinamización) | Community Manager | 1 | 80 | 25 | 2000
Gestión del proyecto
Gestión y coordinación del proyecto | Jefe de proyecto | 1 | 28 | 50 | 1400
TOTAL |  |  | 370 |  | 12800
MANTENIMIENTO (Mensual) x 8 meses
TAREA | PERFIL | NÚMERO | HORAS | COSTE €/HORA | TOTAL
SEO
Análisis Métricas y Seguim. Result. - Elab. informes - Supervisión contenidos | Analista SEO | 1 | 20 | 30 | 600
Asistencia técnica en nuevas implementaciones | Programador SEO | 1 | 4 | 25 | 100
SEM
Análisis Métricas y Seguim. Result. - Elab. informes - Reajustes campañas | Analista SEM | 1 | 20 | 30 | 600
SMO
Análisis Métricas y Seguim. Result. - Elab. informes - Dinamización y Ajustes | Community Manager | 1 | 40 | 25 | 1000
Gestión del proyecto
Gestión y coordinación del proyecto | Jefe de proyecto | 1 | 4 | 50 | 200
TOTAL |  |  | 88 |  | 2500
TOTAL (8 meses) |  |  | 704 |  | 20000
TOTAL PUESTA EN MARCHA + MANTENIMIENTO |  |  | 1074 |  | 32800