## TAREAS
Tareas | Duración | Recursos
Definición características nueva casa | 3 días | Esposa,esposo
Busqueda de Casa | 1 día | Esposa,esposo
Ver anuncios | 1 día | Esposa
Visita Casas | 2 días | Esposo
Elección Casa | 1 día | Esposa,esposo
Empacar muebles | 2 días | Esposo
Contratar Camión | 1 día | Esposa
Mover Muebles | 2 días | Esposa,esposo,mudanza
Acomodo Muebles en nueva casa | 5 días | Esposa

## Tareas Resumen (hidden)
Definir características nueva casa
Búsqueda de Casa
Ver anuncios
Visita Casas
Elección Casa
Mudanza
Empacar muebles
Contratar Camión
Mover Muebles
Acomodo Muebles en nueva casa

## Ejercicio para Guardar Archivo
INSTRUCCIONES
1.- | Crear un archivo nuevo desde un proyecto en blanco
2.- | Agregar fecha de comienzo del proyecto 24/01/2019
3.- | Validar/Cambiar a programación automática
4.- | Agregar las 2 primeras tareas al proyecto cambio de casa
5.- | Agregar Duración
6.- | Vincular las dos tareas.
7.- | Grabar el archivo con el nombre "Cambio de Casa Tareas Vinculadas"