## プロジェクト計画書
プロジェクト計画書
| プロジェクト名 |  | 開始日
2024-01-02
| プロジェクトマネージャー |  | 終了日 |  |  | 期間
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
番号 | タスク名 | ステータス | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 期間 | 備考 | ステータス
1 | プロジェクトコンセプト立案と立ち上げ | 完了 |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | 未着手
1.1 | プロジェクト進行 | 完了 |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | 実施中
1.1.1 | プロジェクトビジョンの策定 | 完了 |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 5 |  | 完了
1.2 | リサーチ・調査 | 完了 |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | 保留
1.3 | 方向性認識合わせ | 完了 |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | ステークホルダー管理 | 完了 |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | ガイドライン作成 | 実施中 |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
1.6 | プロジェクト立ち上げ | 実施中 |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 19
2 | プロジェクト定義と計画策定 | 実施中 |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | スコープと目標 | 保留 |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | 予算 | 未着手 |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | コミュニケーション計画 | 実施中 |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | リスクマネジメント | 完了 |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | プロジェクト開始 | 完了 |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 38
3.1 | ステータス管理 | 実施中 |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | KPI管理 | 実施中 |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | モニタリング | 実施中 |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | リスク検知 | 未着手 |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | プロジェクトアップデート管理 | 未着手 |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
3.3.1 | プロジェクト資料チャート管理 | 実施中 |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4 | プロジェクトパフォーマンス監視 | 実施中 |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | プロジェクト目的 | 実施中 |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | 成果物の品質管理 | 保留 |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | 費用対効果管理 | 未着手 |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
4.4 | プロジェクトパフォーマンス資料化 | 未着手 |  | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 24

## 注意事項
著作権が適用される資料です。