|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hito en la entrega de información - 01 |  |  | Hito en la entrega de información - 02 |  |  | Hito en la entrega de información - 03 |  |  | Hito en la entrega de información - 04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Campos de identificación de información |  |  |  |  |  |  |  | Etapa de trabajo | Estudios Preliminares |  | Etapa de trabajo | Anteproyecto |  | Etapa de trabajo | Proyecto |  | Etapa de trabajo | Expediente Técnico |  |
| Ref | Título del contenedor de información | Extension | Año | Originador | Proyecto | Volumen | Tipo de documento | Disciplina | Número de archivo | Identificación de información (automática) | Hito 01 - Parte responsable | Hito 01 - Duración de la producción | Hito 01 - Día de entrega | Hito 02 - Parte responsable | Hito 02 - Duración de la producción | Hito 02 - Día de entrega | Hito 03 - Parte responsable | Hito 03 - Duración de la producción | Hito 03 - Día de entrega | Hito 04 - Parte responsable | Hito 04 - Duración de la producción | Hito 04 - Día de entrega |
| 1 | Modelo BIM Arquitectura Torre A | .rvt | 2023 | YYY | MA | AA | 3D | AR | 00001 | 2023-YYY-CN-AA-3D-AR-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 2 | Modelo BIM Arquitectura Torre B | .rvt | 2023 | YYY | MA | BB | 3D | AR | 00001 | 2023-YYY-MA-BB-3D-AR-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 3 | Modelo BIM Arquitectura Torre C | .rvt | 2023 | YYY | MA | CC | 3D | AR | 00001 | 2023-YYY-MA-CC-3D-AR-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 4 | Modelo BIM Arquitectura Habilitación Urbana | .rvt | 2023 | YYY | MA | HU | 3D | AR | 00001 | 2023-YYY-MA-HU-3D-AR-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 5 | Modelo BIM Estructuras Torre A | .rvt | 2023 | YYY | MA | AA | 3D | ST | 00001 | 2023-YYY-MA-AA-3D-ST-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 6 | Modelo BIM Estructuras Torre B | .rvt | 2023 | YYY | MA | BB | 3D | ST | 00001 | 2023-YYY-MA-BB-3D-ST-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 7 | Modelo BIM Estructuras Torre C | .rvt | 2023 | YYY | MA | CC | 3D | ST | 00001 | 2023-YYY-MA-CC-3D-ST-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 8 | Modelo BIM Estructuras Habilitación Urbana | .rvt | 2023 | YYY | MA | HU | 3D | ST | 00001 | 2023-YYY-MA-HU-3D-ST-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 9 | Modelo BIM Instalaciones Sanitarias Torre A | .rvt | 2023 | YYY | MA | AA | 3D | IS | 00001 | 2023-YYY-MA-AA-3D-IS-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 10 | Modelo BIM Instalaciones Sanitarias Torre B | .rvt | 2023 | YYY | MA | BB | 3D | IS | 00001 | 2023-YYY-MA-BB-3D-IS-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 11 | Modelo BIM Instalaciones Sanitarias Torre C | .rvt | 2023 | YYY | MA | CC | 3D | IS | 00001 | 2023-YYY-MA-CC-3D-IS-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 12 | Modelo BIM Instalaciones Sanitarias Habilitación Urbana | .rvt | 2023 | YYY | MA | HU | 3D | IS | 00001 | 2023-YYY-MA-HU-3D-IS-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 13 | Modelo BIM Instalaciones Eléctricas Torre A | .rvt | 2023 | YYY | MA | AA | 3D | IE | 00001 | 2023-YYY-MA-AA-3D-IE-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 14 | Modelo BIM Instalaciones Eléctricas Torre B | .rvt | 2023 | YYY | MA | BB | 3D | IE | 00001 | 2023-YYY-MA-BB-3D-IE-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 15 | Modelo BIM Instalaciones Eléctricas Torre C | .rvt | 2023 | YYY | MA | CC | 3D | IE | 00001 | 2023-YYY-MA-CC-3D-IE-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 16 | Modelo BIM Instalaciones Eléctricas Habilitación Urbana | .rvt | 2023 | YYY | MA | HU | 3D | IE | 00001 | 2023-YYY-MA-HU-3D-IE-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 17 | Modelo BIM Instalaciones Mecánicas Torre A | .rvt | 2023 | YYY | MA | AA | 3D | IM | 00001 | 2023-YYY-MA-AA-3D-IM-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 18 | Modelo BIM Instalaciones Mecánicas Torre B | .rvt | 2023 | YYY | MA | BB | 3D | IM | 00001 | 2023-YYY-MA-BB-3D-IM-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 19 | Modelo BIM Instalaciones Mecánicas Torre C | .rvt | 2023 | YYY | MA | CC | 3D | IM | 00001 | 2023-YYY-MA-CC-3D-IM-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 20 | Planos Arquitectura Torre A | .pdf | 2023 | YYY | MA | AA | P2 | AR | 00001 | 2023-YYY-MA-AA-P2-AR-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 21 | Planos Arquitectura Torre B | .pdf | 2023 | YYY | MA | BB | P2 | AR | 00001 | 2023-YYY-MA-BB-P2-AR-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 22 | Planos Arquitectura Torre C | .pdf | 2023 | YYY | MA | CC | P2 | AR | 00001 | 2023-YYY-MA-CC-P2-AR-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 23 | Planos Arquitectura Habilitación Urbana | .pdf | 2023 | YYY | MA | HU | P2 | AR | 00001 | 2023-YYY-MA-HU-P2-AR-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 24 | Planos Estructuras Torre A | .pdf | 2023 | YYY | MA | AA | P2 | ST | 00001 | 2023-YYY-MA-AA-P2-ST-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 25 | Planos Estructuras Torre B | .pdf | 2023 | YYY | MA | BB | P2 | ST | 00001 | 2023-YYY-MA-BB-P2-ST-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 26 | Planos Estructuras Torre C | .pdf | 2023 | YYY | MA | CC | P2 | ST | 00001 | 2023-YYY-MA-CC-P2-ST-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 27 | Planos Estructuras Habilitación Urbana | .pdf | 2023 | YYY | MA | HU | P2 | ST | 00001 | 2023-YYY-MA-HU-P2-ST-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | 15 días | DD/MM/AA | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 28 | Planos Instalaciones Sanitarias Torre A | .pdf | 2023 | YYY | MA | AA | P2 | IS | 00001 | 2023-YYY-MA-AA-P2-IS-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hito en la entrega de información - 01 |  |  | Hito en la entrega de información - 02 |  |  | Hito en la entrega de información - 03 |  |  | Hito en la entrega de información - 04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Campos de identificación de información |  |  |  |  |  |  |  | Etapa de trabajo | Estudios Preliminares |  | Etapa de trabajo | Anteproyecto |  | Etapa de trabajo | Proyecto |  | Etapa de trabajo | Expediente Técnico |  |
| Ref | Título del contenedor de información | Extension | Año | Originador | Proyecto | Volumen | Tipo de documento | Disciplina | Número de archivo | Identificación de información (automática) | Hito 01 - Parte responsable | Hito 01 - Duración de la producción | Hito 01 - Día de entrega | Hito 02 - Parte responsable | Hito 02 - Duración de la producción | Hito 02 - Día de entrega | Hito 03 - Parte responsable | Hito 03 - Duración de la producción | Hito 03 - Día de entrega | Hito 04 - Parte responsable | Hito 04 - Duración de la producción | Hito 04 - Día de entrega |
| 29 | Planos Instalaciones Sanitarias Torre B | .pdf | 2023 | YYY | MA | BB | P2 | IS | 00001 | 2023-YYY-MA-BB-P2-IS-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 30 | Planos Instalaciones Sanitarias Torre C | .pdf | 2023 | YYY | MA | CC | P2 | IS | 00001 | 2023-YYY-MA-CC-P2-IS-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 31 | Planos Instalaciones Sanitarias Habilitación Urbana | .pdf | 2023 | YYY | MA | HU | P2 | IS | 00001 | 2023-YYY-MA-HU-P2-IS-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 32 | Planos Instalaciones Eléctricas Torre A | .pdf | 2023 | YYY | MA | AA | P2 | IE | 00001 | 2023-YYY-MA-AA-P2-IE-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 33 | Planos Instalaciones Eléctricas Torre B | .pdf | 2023 | YYY | MA | BB | P2 | IE | 00001 | 2023-YYY-MA-BB-P2-IE-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 34 | Planos Instalaciones Eléctricas Torre C | .pdf | 2023 | YYY | MA | CC | P2 | IE | 00001 | 2023-YYY-MA-CC-P2-IE-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 35 | Planos Instalaciones Eléctricas Habilitación Urbana | .pdf | 2023 | YYY | MA | HU | P2 | IE | 00001 | 2023-YYY-MA-HU-P2-IE-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 36 | Planos Instalaciones Mecánicas Torre A | .pdf | 2023 | YYY | MA | AA | P2 | IM | 00001 | 2023-YYY-MA-AA-P2-IM-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 37 | Planos Instalaciones Mecánicas Torre B | .pdf | 2023 | YYY | MA | BB | P2 | IM | 00001 | 2023-YYY-MA-BB-P2-IM-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 38 | Planos Instalaciones Mecánicas Torre C | .pdf | 2023 | YYY | MA | CC | P2 | IM | 00001 | 2023-YYY-MA-CC-P2-IM-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 39 | Memoria Descriptiva de Arquitectura | .pdf | 2023 | YYY | MA | ZZ | MD | AR | 00001 | 2023-YYY-MA-ZZ-MD-AR-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 40 | Memoria Descriptiva de Estructuras | .pdf | 2023 | YYY | MA | ZZ | MD | ST | 00001 | 2023-YYY-MA-ZZ-MD-ST-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 41 | Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias | .pdf | 2023 | YYY | MA | ZZ | MD | IS | 00001 | 2023-YYY-MA-ZZ-MD-IS-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 42 | Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas | .pdf | 2023 | YYY | MA | ZZ | MD | IE | 00001 | 2023-YYY-MA-ZZ-MD-IE-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 43 | Memoria Descriptiva de Instalaciones Mecánicas | .pdf | 2023 | YYY | MA | ZZ | MD | IM | 00001 | 2023-YYY-MA-ZZ-MD-IM-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 44 | Especificaciones Técnicas de Arquitectura | .pdf | 2023 | YYY | MA | ZZ | FT | AR | 00001 | 2023-YYY-MA-ZZ-FT-AR-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 45 | Especificaciones Técnicas de Estructuras | .pdf | 2023 | YYY | MA | ZZ | FT | ST | 00001 | 2023-YYY-MA-ZZ-FT-ST-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 46 | Especificaciones Técnicas de Instalaciones Sanitarias | .pdf | 2023 | YYY | MA | ZZ | FT | IS | 00001 | 2023-YYY-MA-ZZ-FT-IS-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 47 | Especificaciones Técnicas de Instalaciones Eléctricas | .pdf | 2023 | YYY | MA | ZZ | FT | IE | 00001 | 2023-YYY-MA-ZZ-FT-IE-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 48 | Especificaciones Técnicas de Instalaciones Mecánicas | .pdf | 2023 | YYY | MA | ZZ | FT | IM | 00001 | 2023-YYY-MA-ZZ-FT-IM-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 49 | Modelo BIM Federado | .nwd | 2023 | YYY | MA | ZZ | 3D | BM | 00001 | 2023-YYY-MA-ZZ-3D-BM-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 50 | Reporte de interferencias | .xlsx | 2023 | YYY | MA | ZZ | RP | BM | 00001 | 2023-YYY-MA-ZZ-RP-BM-00001 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |
| 51 | Reporte de Auditoría de Modelos | .xlsx | 2023 | YYY | MA | ZZ | RP | BM | 00002 | 2023-YYY-MA-ZZ-RP-BM-00002 | YYY | N/A | N/A | YYY | N/A | N/A | YYY | 30 días | DD/MM/AA | YYY | 45 días | DD/MM/AA |