## 6.6
ANEXO 6.6 MATRIZ DE DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
|  |  | Magnitud de la interferencia | Crítico (H) | [5 empty] | Medio (M) | [5 empty] | Leve (L)
Paquetes de trabajo del proyecto y/o grupo de elementos, elementos y subelementos. |  |  |  | Arquitectura | [9 empty] | Estructuras | [8 empty] | Instalaciones Sanitarias |  |  |  | Instalaciones Eléctricas | [8 empty] | Instalaciones Mecánicas |  |  |  |  | Agua contra incendio
|  |  |  | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.6 | 1.1.7 | 1.1.8 | 1.1.9 | 1.1.10 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 1.2.5 | 1.2.6 | 1.2.7 | 1.2.8 | 1.2.9 | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3 | 1.3.4 | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 | 1.4.5 | 1.4.6 | 1.4.7 | 1.4.8 | 1.4.9 | 1.5.1 | 1.5.2 | 1.5.3 | 1.5.4 | 1.5.5 | 1.6.1 | 1.6.2 | 1.6.3 | 1.6.4 | 1.6.5
Desglose de trabajo principal |  | Sub elementos de desglose |  | Tabiquería | Falsos Cielos | Contrazócalos | Zócalos | Puertas, ventanas, mamparas | Coberturas (tejas, policarbonato) | Arboles | Barandas y pasamanos | Lavamanos, urinarios, inodoros | Mobiliario y equipamiento | Placas | Columnas | Vigas | Cimentación | Escaleras | Rampas | Muros de contención | Pilotes | Aisladores sísmicos | Elementos singulares (pozos, equipos de bombeo, sumideros, aparatos sanitarios, Trampa de grasa etc.) | Accesorios de tuberías (codos, uniones, válvulas, uniones antisísmicas etc.) | Bombas de agua | Tuberías de agua fría, agua caliente, retorno agua caliente, desagüe, drenaje de aguas negras, drenaje pluvial, sistema de irrigación, | Ducto barra, colectores, montantes, tuberías, etc. | Elementos singulares (tableros, interruptores, tomacorrientes, UPS, Generadores, etc.) | Bandejas eléctricas | Puntos de Tomacorrientes | Luminarias | Pozo de tierra | Sensor de presencia / Sensor de movimiento | Cajas de pase adosadas en losa | Tubos conduit horizontales que conectan la bandeja hasta las tuberías bajantes | Ductos y tuberías refrigerantes | Difusores y rejillas | Equipos mecánicos | Tubería de condensación | Termostatos, Damper | Rociadores, extintores, GCI | Tuberías de sistema de rociadores y sistema de GCI | Bomba ACI | Tableros ACI | Accesorios de tuberías (codos, válvulas, unión flexible, etc.)
1.1 | Arquitectura | 1.1.1 | Tabiquería |  | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L | L | H | L | L | L | L | H | H | H | H | H
|  | 1.1.2 | Falsos Cielos |  |  | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | M | L | M | M | L | L | L | H | L | H | L | L | H | H | H | H | L | H | H | H | H | H
|  | 1.1.3 | Contrazócalos |  |  |  | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
|  | 1.1.4 | Zócalos |  |  |  |  | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
|  | 1.1.5 | Puertas, ventanas, mamparas | [5 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
|  | 1.1.6 | Coberturas (tejas, policarbonato) | [6 empty] | M | L | L | L | L | L | M | L | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | L | H | L | L | L | L
|  | 1.1.7 | Arboles | [7 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
|  | 1.1.8 | Barandas y pasamanos | [8 empty] | L | L | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L
|  | 1.1.9 | Lavamanos, urinarios, inodoros | [9 empty] | L | M | M | M | L | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | M | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L | L | L | M | L
|  | 1.1.10 | Mobiliario y equipamiento | [10 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L | L | L | L | L
1.2 | Estructuras | 1.2.1 | Placas | [11 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | H | M | M | H | H | M | H | M | M | M | M | H | M | H | M | M | M | M | M | H | M
|  | 1.2.2 | Columnas | [12 empty] | L | L | L | L | L | L | L | M | M | H | M | M | H | H | M | H | M | M | M | M | H | M | H | M | M | M | M | M | H | M
|  | 1.2.3 | Vigas | [13 empty] | L | L | L | L | L | L | M | M | H | M | M | H | H | M | H | M | M | M | M | H | M | H | M | M | M | M | M | H | M
|  | 1.2.4 | Cimentación | [14 empty] | L | L | L | L | L | M | M | H | M | M | H | H | M | H | M | M | M | M | H | M | H | M | M | M | M | M | H | M
|  | 1.2.5 | Escaleras | [15 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
|  | 1.2.6 | Rampas | [16 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
|  | 1.2.7 | Muros de contención | [17 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
|  | 1.2.8 | Pilotes | [18 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
|  | 1.2.9 | Aisladores sísmicos | [19 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
1.3 | Instalaciones Sanitarias | 1.3.1 | Elementos singulares (pozos, equipos de bombeo, sumideros, aparatos sanitarios, Trampa de grasa etc.) | [20 empty] | L | L | L | M | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M
|  | 1.3.2 | Accesorios de tuberías (codos, uniones, válvulas, uniones antisísmicas etc.) | [21 empty] | L | L | M | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M
|  | 1.3.3 | Bombas de agua | [22 empty] | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
|  | 1.3.4 | Tuberías de agua fría, agua caliente, retorno agua caliente, desagüe, drenaje de aguas negras, drenaje pluvial, sistema de irrigación, | [23 empty] | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
1.4 | Eléctricas | 1.4.1 | Ducto barra, colectores, montantes, tuberías, etc. | [24 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M
|  | 1.4.2 | Elementos singulares (tableros, interruptores, tomacorrientes, UPS, Generadores, etc.) | [25 empty] | L | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
|  | 1.4.3 | Bandejas eléctricas | [26 empty] | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
|  | 1.4.4 | Puntos de Tomacorrientes | [27 empty] | L | L | L | L | L | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M
|  | 1.4.5 | Luminarias | [28 empty] | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
|  | 1.4.6 | Pozo de tierra | [29 empty] | L | L | L | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M
|  | 1.4.7 | Sensor de presencia / Sensor de movimiento | [30 empty] | L | L | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M
|  | 1.4.8 | Cajas de pase adosadas en losa | [31 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
|  | 1.4.9 | Tubos conduit horizontales que conectan la bandeja hasta las tuberías bajantes | [32 empty] | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
1.5 | Mecánicas | 1.5.1 | Ductos y tuberías refrigerantes | [33 empty] | L | L | L | L | H | H | H | H | H
|  | 1.5.2 | Difusores y rejillas | [34 empty] | L | L | L | H | H | H | H | H
|  | 1.5.3 | Equipos mecánicos | [35 empty] | L | L | H | H | H | H | H
|  | 1.5.4 | Tubería de condensación | [36 empty] | L | H | H | H | H | H
|  | 1.5.5 | Termostatos, Damper | [37 empty] | L | H | H | H | H
1.6 | Agua contra incendio | 1.6.1 | Rociadores, extintores, GCI | [38 empty] | L | L | L | L
|  | 1.6.2 | Tuberías de sistema de rociadores y sistema de GCI | [39 empty] | L | L | L
|  | 1.6.3 | Bomba ACI | [40 empty] | L | L
|  | 1.6.4 | Tableros ACI | [41 empty] | L
|  | 1.6.5 | Accesorios de tuberías (codos, válvulas, unión flexible, etc.)