## ACTA
AGENDA SESIÓN ICE N° 05
DATOS DEL PROYECTO
Proyecto | YYY
Cliente | XXX
Etapa del proyecto | Expediente Técnico
DATOS DE LA SESIÓN
Nombre | PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO Y RESOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS INSTALACIONES SANITARIAS, ARQ Y EST
Fecha de envío de la agenda | DD/MM/AA
Fecha de la sesión | DD/MM/AA | Hora de la sesión | HH:MM
Modalidad | Presencial
Organizador | Constructora YYY
ROLES Y FUNCIONES
Líder | Alberto Sifuentes | Jefe del Equipo de Diseño | Constructora YYY
Facilitador | Ana Fernandez | Coordinador BIM | Constructora YYY
Recorder | Arturo Diaz | Modelador BIM | Constructora YYY
AGENDA
Tema | Proceso | Responsable | Duración
Presentación de los participantes | Exposición | Alberto Sifuentes | 3 min
Agenda y objetivos | Lectura, preguntas y respuestas | Alberto Sifuentes | 3 min
Presentación de avances del proyecto | Exposición | Alberto Sifuentes | 4 min
Revisión de Interferencias IISS-ARQ-EST | Diálogo, propuestas de solución y elección de la mejor alternativa | Ana Fernandez | 20 min
Cierre de la sesión | Acuerdos, compromisos, acta de reunión, métricas | Alberto Sifuentes | 5 min
INVITADOS
Nombre | Cargo | Empresa | Asistencia
Alberto Sifuentes | Jefe del Equipo de Diseño | Constructora YYY
Ana Fernandez | Coordinador BIM | Constructora YYY
Arturo Diaz | Modelador BIM | Constructora YYY
Paul Olazo | Especialista de Inst. Electricas | MEP Ingenieros
Karim Cardenas | Especialista de Inst. Sanitarias | MEP Ingenieros
Roman Guillen | Especialista Arquitectura | AB Arquitectos
Walter Duran | Especialista Estructuras | CD Ingeniería
Manuel Lluen | Jefe del Proyecto | B&S Constructora e Inmobiliaria
Elias Montalvo | Supervisor del Proyecto | B&S Constructora e Inmobiliaria
Karl Bances | Supervisor del Expediente Técnico | OT Ingenieros
Ximena Benites | Supervisor BIM | OT Ingenieros
ACUERDOS
Tema | Descripción | Responsable | Fecha estimada
Montante cercana a columna estructural en la sala del piso 1 | La montante de desague debera ser reubicada en algun lugar donde no afecte el area de la sala y ademas que no interfiera con algun elemento estructural. Se actualizara la ubicación en el modelo BIM | Ana Fernandez | DD/MM/AA

## METRICAS
METRICAS DE LAS SESIONES ICE
DATOS DEL PROYECTO
Proyecto |  | YYY
Cliente |  | XXX
Etapa del proyecto |  | Expediente Técnico
RESUMEN DE METRICAS Y FACTORES CONTROLABLES
ICE |  | Objetivo | Métrica | Meta
Métrica de Producción 1 (MP1) |  | Efectividad de las sesiones ICE | # Consultas Resueltas / # Consultas programadas | 90%
Métrica de Producción 2 (MP2) |  | Efectividad de las sesiones ICE | Duración de la sesión ICE / # Consultas Resueltas | 15 min por consulta
Factor Controlable 1 (FC1) |  | Sesiones ICE Frecuentes | # Sesiones ICE a la semana | 1
Factor Controlable 1 (FC2) |  | Involucramiento en sesiones ICE | # Participantes / # Personas convocadas | 90%
CONTROL DE MÉTRICAS Y FACTORES CONTROLABLES
ICE | MP1 | MP2 | FC1 | FC2
ICE 1 | 80% | 20 | 1 | 100%
ICE 2 | 90% | 18 | 1 | 100%
ICE 3 | 75% | 17 | 1 | 85%
ICE 4 | 90% | 15 | 1 | 90%
ICE 5 | 80% | 12 | 1 | 95%
PROMEDIO | 83% | 16.4 | 1 | 94%