## 6.7
ANEXO 6.7. REPORTE DE INTERFERENCIAS
| TIPO DE INTERFERENCIA |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | CRITICIDAD |  | DESCRIPCIÓN
| R1 | Diseño | Se refiere al cumplimiento en el modelo de los criterios de diseño por especialidad. | [6 empty] | Crítico |  | Observación que puede afectar o genera un atraso en las otras especialidades, además esta puede ocasionar un sobrecosto o un sobretiempo en el proyecto. Para la solución de esta observación se requieres la intervención de los proyectistas.
| R2 | Modelo | Se refiere al cumplimiento de los estándares de modelado y cumplimento con el Plan de ejecución BIM (BEP). | [6 empty] | Medio |  | Observación generada a partir de incongruencias de información entre la misma especialidad o distintas especialidades; sin embargo, a comparación de las observaciones de criticidad grave no afecta de forma tan considerable a otra especialidad o al proyecto.
| R3 | Requerimientos | Se refiere a que durante la etapa de Anteproyecto y diseño pueden existir cambios por parte del cliente, los cuales deben ser incorporados a los modelos BIM. | [6 empty] | Leve |  | Observaciones generadas a partir de interferencias leves, las cuales son fáciles de solucionar. En su mayoría no requieren de coordinación con otros involucrados para poder levantarlas.
| ESTADO | DESCRIPCIÓN
| Abierta | Se refiere a la observación/ interferencia que aún no fue respondida por el responsable asignado.
| Respondida | Se refiere a la observación/ interferencia que tiene una respuesta por el responsable, sin embargo, esta respuesta planteada puede resolver o no la situación planteada, por lo que debe ser revisada con cautela.
| Cerrada | Se refiere a la observación/ interferencia que tiene una respuesta por el responsable, y dicha respuesta resuelve la situación planteada y ha sido modificada en el modelo.
| Nula | Este estado indica que la observación que se planteó en su tiempo ya no es vigente y no es necesario hacerle seguimiento o mantenerla activa.
N° | PISO / NIVEL | UBICACIÓN / EJES | TIPO DE INTERFERENCIA | DESCRIPCIÓN | AR | ST | IS | IE | IM | IC | ACI | IMAGEN | CRITICIDAD | FECHA DE DETECCIÓN | ESTADO | RESPUESTA | FECHA DE RESPUESTA | DÍAS DE RESPUESTA
001 | Todos los niveles | Planta en general | R2 | Se deben considerar los muros de piso a techo en todos los niveles. Modificar el modelo de arquitectura | x | x | [6 empty] | Leve | 13/04/AA | Cerrada | Se actualizo | 15/04/AA | 2
002 | Todos los niveles | Planta en general | R1 | Tratar de evitar la colision o en su defecto, colocar las tuberias de 4" en el tercio central de la viga y reforzar |  | x | x | [5 empty] | Crítico | 13/04/AA | Cerrada | La mayoria de montantes de desague fueron reubicadas solo 2 vigas se reforzaran | 15/04/AA | 2
003 | [5 empty] | x | x | [7 empty] | Cerrada | Se actualizo | 15/04/AA | 2
004
005
006
007
008
009
010