## INFO
دورة تعلم الجداول المحورية في الاكسل من الصفر للاحتراف
م. اكرم العبوة
موقع اشرح للتعليم الالكتروني
www.eshra7.com
زوروا موقنا للحصول على خصومات على دوراتنا

## Pivot Table
العميل | وصف المشروع | Sum of الإيرادات الفعلية
البنك الإسلامي |  | 1122587.11
| تشغيل الحاسب الآلي | 734648.88
| توريد و تركيب المستلزمات المكتبية | 387938.23
الشركة الآلية |  | 477671.6
| تطوير نظام المبيعات | 477671.6
الشركة المتحدة |  | 382163.2
| تركيب نظام الكميرات | 203555.58
| تزويد الشركة بالمستلزمات المكتبية | 178607.62
شركة الاتصالات الرقمية |  | 623978.93
| تركيب نظام متابعة المركبات | 623978.93
شركة الريم |  | 547937.05
| بناء مركز المعلومات | 547937.05
شركة الفوسفات |  | 1425387.11
| بناء مركز المعلومات | 485737.29
| تطوير نظام الحضور و الانصراف | 636659.2
| صيانة و تشغيل إدارة الحاسب الالي | 302990.62
وزارة التربية و التعليم |  | 1213620.63
| انشاء نظام التسجيل الالكتروني | 580967.69
| صيانة و تشغيل مركز المعلومات | 632652.94
وزارة المياه |  | 436801.89
| تطوير برنامج توزيع المياه | 436801.89
Total Result |  | 6230147.52

## المهام
رقم المشروع | العميل | وصف المشروع | مدير المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية (المقترح) | النشاط/المهمة | وزن المهمة | بداية المهمة | نهاية المهمة (المقترح) | نهاية المهمة ( الفعلي ) | المدة المقطوعة | نسبة المدة المقطوعة | نسبة الإنجاز | الحالة | التكلفة الفعلية | الإيرادات الفعلية | الربح | الربح%
P1001 | البنك الإسلامي | تشغيل الحاسب الآلي | محمد احمد | 2018-01-01 | 2018-12-31 | صيانة الأجهزة و الطابعات | 2 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2/0/0 | 100% | 100% | تمت | 161617 | 181011.04 | 19394.04 | 12%
P1001 | البنك الإسلامي | تشغيل الحاسب الآلي | محمد احمد | 2018-01-01 | 2018-12-31 | تنفيذ طلبات التغيير على الأنظمة القائمة | 2 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2/0/0 | 100% | 100% | تمت | 61332 | 63171.96 | 1839.96 | 3%
P1001 | البنك الإسلامي | تشغيل الحاسب الآلي | محمد احمد | 2018-01-01 | 2018-12-31 | تزويد الإدارة بالخوادم الجديدة حسب المواصفات | 1 | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 2019-03-01 | 1/2/1 | 100% | 100% | تمت | 154854 | 147111.3 | -7742.7 | -5%
P1001 | البنك الإسلامي | تشغيل الحاسب الآلي | محمد احمد | 2018-01-01 | 2018-12-31 | إضافة برنامج الموازنة للنظام المالي | 7 | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 0/4/1 | 100% | 100% | تمت | 147964 | 162760.4 | 14796.4 | 10%
P1001 | البنك الإسلامي | تشغيل الحاسب الآلي | محمد احمد | 2018-01-01 | 2018-12-31 | إضافة نظام الحضور و الانصراف و ربطه بنظام شؤون الموظفين | 5 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0/3/1 | 100% | 100% | تمت | 154354 | 180594.18 | 26240.18 | 17%
P1002 | البنك الإسلامي | توريد و تركيب المستلزمات المكتبية | محمد احمد | 2019-03-01 | 2019-10-01 | توريد المكاتب و مستلزماتها | 3 | 2019-03-01 | 2019-08-01 |  | 0/1/4 | 22.22% | 10% | تحت التنفيذ | 191559 | 191559 | 0 | 0%
P1002 | البنك الإسلامي | توريد و تركيب المستلزمات المكتبية | محمد احمد | 2019-03-01 | 2019-10-01 | توريد أجهزة الكمبيوتير | 2 | 2019-08-01 | 2019-09-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 41089 | 46430.57 | 5341.57 | 13%
P1002 | البنك الإسلامي | توريد و تركيب المستلزمات المكتبية | محمد احمد | 2019-03-01 | 2019-10-01 | توريد الطابعات | 1 | 2019-08-01 | 2019-10-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 141461 | 149948.66 | 8487.66 | 6%
P1003 | وزارة المياه | تطوير برنامج توزيع المياه | علي صبحي | 2019-01-01 | 2019-11-01 | جمع المتطلبات من أصحاب الشأن و تحليل النظام | 3 | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-02-27 | 0/1/27 | 100% | 100% | تمت | 104534 | 110806.04 | 6272.04 | 6%
P1003 | وزارة المياه | تطوير برنامج توزيع المياه | علي صبحي | 2019-01-01 | 2019-11-01 | برمجة النظام بناءاً على التحليل الذي تم الموافقة عليه | 5 | 2019-03-01 | 2019-07-01 |  | 0/1/4 | 27.87% | 30% | تحت التنفيذ | 36987 | 42535.05 | 5548.05 | 15%
P1003 | وزارة المياه | تطوير برنامج توزيع المياه | علي صبحي | 2019-01-01 | 2019-11-01 | تدريب الموظفين على النظام | 1 | 2019-07-01 | 2019-08-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 106295 | 100980.25 | -5314.75 | -5%
P1003 | وزارة المياه | تطوير برنامج توزيع المياه | علي صبحي | 2019-01-01 | 2019-11-01 | صيانة النظام و اجراء التعديلات حسب الاتفاق | 2 | 2019-08-01 | 2019-11-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 153345 | 182480.55 | 29135.55 | 19%
P1004 | وزارة التربية و التعليم | انشاء نظام التسجيل الالكتروني | رائد اشرف | 2017-06-01 | 2018-07-01 | جمع المتطلبات من أصحاب الشأن و تحليل النظام | 3 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-09-21 | 0/3/21 | 100% | 100% | تمت | 164989 | 169938.67 | 4949.67 | 3%
P1004 | وزارة التربية و التعليم | انشاء نظام التسجيل الالكتروني | رائد اشرف | 2017-06-01 | 2018-07-01 | برمجة النظام بناءاً على التحليل الذي تم الموافقة عليه | 5 | 2017-09-01 | 2018-03-01 | 2018-04-03 | 0/7/3 | 100% | 100% | تمت | 128824 | 139129.92 | 10305.92 | 8%
P1004 | وزارة التربية و التعليم | انشاء نظام التسجيل الالكتروني | رائد اشرف | 2017-06-01 | 2018-07-01 | تدريب الموظفين على النظام | 1 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 0/2/1 | 100% | 100% | تمت | 149440 | 143462.4 | -5977.6 | -4%
P1004 | وزارة التربية و التعليم | انشاء نظام التسجيل الالكتروني | رائد اشرف | 2017-06-01 | 2018-07-01 | صيانة النظام و اجراء التعديلات حسب الاتفاق | 2 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 0/4/1 | 100% | 100% | تمت | 107930 | 128436.7 | 20506.7 | 19%
P1005 | وزارة التربية و التعليم | صيانة و تشغيل مركز المعلومات | رائد اشرف | 2019-02-01 | 2020-02-01 | صيانة الأجهزة و الطابعات و الخوادم و الشبكة | 2 | 2019-02-01 | 2020-02-01 |  | 0/2/4 | 16.99% | 17% | تحت التنفيذ | 137617 | 156883.38 | 19266.38 | 14%
P1005 | وزارة التربية و التعليم | صيانة و تشغيل مركز المعلومات | رائد اشرف | 2019-02-01 | 2020-02-01 | بناء قاعدة بيانات موحدة لجميع الأنظمة | 4 | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-03-23 | 0/1/23 | 100% | 100% | تمت | 179768 | 194149.44 | 14381.44 | 8%
P1005 | وزارة التربية و التعليم | صيانة و تشغيل مركز المعلومات | رائد اشرف | 2019-02-01 | 2020-02-01 | نقل جميع البيانات للأنظمة المختلفة لقاعدة البيانات الجديدة الموحدة | 5 | 2019-04-01 | 2019-07-01 |  | 0/0/4 | 3.297% | 10% | تحت التنفيذ | 162202 | 178422.2 | 16220.2 | 10%
P1005 | وزارة التربية و التعليم | صيانة و تشغيل مركز المعلومات | رائد اشرف | 2019-02-01 | 2020-02-01 | بناء جميع الشاشات لتصبح مربوطة مع قاعدة البيانات الجديدة | 3 | 2019-07-01 | 2020-02-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 92141 | 103197.92 | 11056.92 | 12%
P1006 | شركة الفوسفات | تطوير نظام الحضور و الانصراف | سالم زياد | 2019-05-01 | 2019-08-01 | جمع المتطلبات من أصحاب الشأن و تحليل النظام | 3 | 2019-05-01 | 2019-05-21 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 196362 | 190471.14 | -5890.86 | -3%
P1006 | شركة الفوسفات | تطوير نظام الحضور و الانصراف | سالم زياد | 2019-05-01 | 2019-08-01 | برمجة النظام بناءاً على التحليل الذي تم الموافقة عليه | 5 | 2019-05-21 | 2019-06-21 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 113970 | 124227.3 | 10257.3 | 9%
P1006 | شركة الفوسفات | تطوير نظام الحضور و الانصراف | سالم زياد | 2019-05-01 | 2019-08-01 | تدريب الموظفين على النظام | 1 | 2019-06-21 | 2019-06-28 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 189603 | 221835.51 | 32232.51 | 17%
P1006 | شركة الفوسفات | تطوير نظام الحضور و الانصراف | سالم زياد | 2019-05-01 | 2019-08-01 | صيانة النظام و اجراء التعديلات حسب الاتفاق | 2 | 2019-06-28 | 2019-08-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 93575 | 100125.25 | 6550.25 | 7%
P1007 | شركة الفوسفات | بناء مركز المعلومات | سالم زياد | 2019-01-01 | 2019-10-01 | تركيب و اعداد الخوادم و الراكات الخاصة بقواعد البيانات | 3 | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0/2/30 | 100% | 100% | تمت | 78709 | 83431.54 | 4722.54 | 6%
P1007 | شركة الفوسفات | بناء مركز المعلومات | سالم زياد | 2019-01-01 | 2019-10-01 | ضبط اعادات الشبكة | 1 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |  | 0/1/4 | 36.96% | 20% | تحت التنفيذ | 77772 | 93326.4 | 15554.4 | 20%
P1007 | شركة الفوسفات | بناء مركز المعلومات | سالم زياد | 2019-01-01 | 2019-10-01 | تركيب أنظمة الحماية | 1 | 2019-06-01 | 2019-08-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 144535 | 145980.35 | 1445.35 | 1%
P1007 | شركة الفوسفات | بناء مركز المعلومات | سالم زياد | 2019-01-01 | 2019-10-01 | التسليم لادارة التشغيل | 1 | 2019-08-01 | 2019-10-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 162999 | 162999 | 0 | 0%
P1008 | شركة الفوسفات | صيانة و تشغيل إدارة الحاسب الالي | سالم زياد | 2019-01-01 | 2020-12-31 | صيانة الأجهزة و الطابعات و الملحقات | 1 | 2019-01-01 | 2020-12-31 |  | 0/3/4 | 12.74% | 13% | تحت التنفيذ | 132006 | 128045.82 | -3960.18 | -3%
P1008 | شركة الفوسفات | صيانة و تشغيل إدارة الحاسب الالي | سالم زياد | 2019-01-01 | 2020-12-31 | تنفيذ طلبات التغيير على الأنظمة القائمة | 1 | 2019-01-01 | 2020-12-31 |  | 0/3/4 | 12.74% | 13% | تحت التنفيذ | 59053 | 63186.71 | 4133.71 | 7%
P1008 | شركة الفوسفات | صيانة و تشغيل إدارة الحاسب الالي | سالم زياد | 2019-01-01 | 2020-12-31 | ربط نظام إدارة المشاريع مع النظام المالي | 2 | 2019-01-01 | 2019-06-01 |  | 0/3/4 | 61.59% | 30% | تحت التنفيذ | 108503 | 111758.09 | 3255.09 | 3%
P1009 | الشركة المتحدة | تركيب نظام الكميرات | علي صبحي | 2019-01-25 | 2019-03-25 | توريد جميع الأجهزة اللازمة | 1 | 2019-01-25 | 2019-02-01 | 2019-01-31 | 0/0/7 | 100% | 100% | تمت | 79948 | 75950.6 | -3997.4 | -5%
P1009 | الشركة المتحدة | تركيب نظام الكميرات | علي صبحي | 2019-01-25 | 2019-03-25 | تركيب جميع الأجهزة | 2 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-02-25 | 0/0/25 | 100% | 100% | تمت | 33076 | 39029.68 | 5953.68 | 18%
P1009 | الشركة المتحدة | تركيب نظام الكميرات | علي صبحي | 2019-01-25 | 2019-03-25 | ربط جميع الأجهزة مع خوادم الشركة | 2 | 2019-03-01 | 2019-03-25 | 2019-03-15 | 0/0/15 | 100% | 100% | تمت | 80523 | 88575.3 | 8052.3 | 10%
P1010 | الشركة المتحدة | تزويد الشركة بالمستلزمات المكتبية | علي صبحي | 2019-03-22 | 2019-05-01 | توريد جميع الأجهزة و الأدوات | 1 | 2019-03-22 | 2019-04-15 |  | 0/0/14 | 54.17% | 60% | تحت التنفيذ | 46791 | 45387.27 | -1403.73 | -3%
P1010 | الشركة المتحدة | تزويد الشركة بالمستلزمات المكتبية | علي صبحي | 2019-03-22 | 2019-05-01 | تركيب جميع الأجهزة و الادوت | 2 | 2019-04-15 | 2019-05-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 124505 | 133220.35 | 8715.35 | 7%
P1011 | شركة الريم | بناء مركز المعلومات | محمد احمد | 2019-03-14 | 2019-11-14 | تركيب و اعداد الخوادم و الراكات الخاصة بقواعد البيانات | 3 | 2019-03-14 | 2019-06-14 |  | 0/0/22 | 22.83% | 35% | تحت التنفيذ | 171233 | 181506.98 | 10273.98 | 6%
P1011 | شركة الريم | بناء مركز المعلومات | محمد احمد | 2019-03-14 | 2019-11-14 | ضبط اعادات الشبكة | 1 | 2019-06-14 | 2019-08-14 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 95663 | 100446.15 | 4783.15 | 5%
P1011 | شركة الريم | بناء مركز المعلومات | محمد احمد | 2019-03-14 | 2019-11-14 | تركيب أنظمة الحماية | 1 | 2019-08-14 | 2019-10-14 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 102328 | 115630.64 | 13302.64 | 13%
P1011 | شركة الريم | بناء مركز المعلومات | محمد احمد | 2019-03-14 | 2019-11-14 | التسليم لادارة التشغيل | 1 | 2019-10-14 | 2019-11-14 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 139216 | 150353.28 | 11137.28 | 8%
P1012 | الشركة الآلية | تطوير نظام المبيعات | محمد احمد | 2019-06-01 | 2019-12-01 | جمع المتطلبات من أصحاب الشأن و تحليل النظام | 3 | 2019-06-01 | 2019-07-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 37096 | 36725.04 | -370.96 | -1%
P1012 | الشركة الآلية | تطوير نظام المبيعات | محمد احمد | 2019-06-01 | 2019-12-01 | برمجة النظام بناءاً على التحليل الذي تم الموافقة عليه | 5 | 2019-07-01 | 2019-09-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 178492 | 182061.84 | 3569.84 | 2%
P1012 | الشركة الآلية | تطوير نظام المبيعات | محمد احمد | 2019-06-01 | 2019-12-01 | تدريب الموظفين على النظام | 1 | 2019-09-01 | 2019-10-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 174412 | 202317.92 | 27905.92 | 16%
P1012 | الشركة الآلية | تطوير نظام المبيعات | محمد احمد | 2019-06-01 | 2019-12-01 | صيانة النظام و اجراء التعديلات حسب الاتفاق | 2 | 2019-10-01 | 2019-12-01 |  | لم تبدأ | - | 0% | لم تبدأ | 47139 | 56566.8 | 9427.8 | 20%
P1013 | شركة الاتصالات الرقمية | تركيب نظام متابعة المركبات | رائد اشرف | 2018-12-05 | 2019-04-05 | توريد الأجهزة اللازمة | 1 | 2018-12-05 | 2019-01-01 | 2019-01-05 | 0/1/1 | 100% | 100% | تمت | 154102 | 175676.28 | 21574.28 | 14%
P1013 | شركة الاتصالات الرقمية | تركيب نظام متابعة المركبات | رائد اشرف | 2018-12-05 | 2019-04-05 | تركيب الأجهزة اللازمة | 2 | 2019-01-01 | 2019-02-10 | 2019-02-05 | 0/1/5 | 100% | 100% | تمت | 37815 | 38571.3 | 756.3 | 2%
P1013 | شركة الاتصالات الرقمية | تركيب نظام متابعة المركبات | رائد اشرف | 2018-12-05 | 2019-04-05 | تركيب الخوادم الخاصة بالنظام و تنزيل برنامج متابعة المركبات عليها | 2 | 2019-02-10 | 2019-02-28 | 2019-02-20 | 0/0/11 | 100% | 100% | تمت | 102941 | 117352.74 | 14411.74 | 14%
P1013 | شركة الاتصالات الرقمية | تركيب نظام متابعة المركبات | رائد اشرف | 2018-12-05 | 2019-04-05 | ربط الأجهزة بالنظام | 3 | 2019-02-28 | 2019-03-20 | 2019-03-18 | 0/0/19 | 100% | 100% | تمت | 194533 | 202314.32 | 7781.32 | 4%
P1013 | شركة الاتصالات الرقمية | تركيب نظام متابعة المركبات | رائد اشرف | 2018-12-05 | 2019-04-05 | تدريب الموظفين على النظام | 2 | 2019-03-20 | 2019-04-05 |  | 0/0/16 | 93.75% | 99% | تحت التنفيذ | 81139 | 90064.29 | 8925.29 | 11%