## METRIC OF REM STRUCTURE
METRUC REM STRUCTURE | ผลที่ทำได้จริง | เกณฑ์ | Evaluation Criteria | คิดเป็นคะแนน% | การให้น้ำหนัก
1. PRODUCTIVITY (25%) |  |  |  | 25% | 25%
- ความก้าวหน้าของงาน Substructure | 100% | > 85% | % ความก้าวหน้าสะสมเทียบจากแผนงานREMล่าสุด (งานที่ทำได้จริงหารด้วยงานที่วางแผนไว้) | 10% | 10% | มากดี
- ความก้าวหน้าของงานติดตั้งพรีคลาสท์ | 100% | > 85% | % ความก้าวหน้าสะสมเทียบจากแผนงานREMล่าสุด (งานที่ทำได้จริงหารด้วยงานที่วางแผนไว้) | 10% | 10% | มากดี
- จำนวนวันที่งานล่าช้าหรือเร็วกว่าแผน | 30 | > 85% | งานเร็วหรือล่าช้ากว่าแผนงานกี่วัน(เร็วกว่าแผนใส่ค่าบวก, ช้ากว่าแผนใส่ค่าลบ ค่าที่สามารถใส่ได้คือช่วง -90วัน ถึง 90วัน) | 5% | 5%
2. QUALITY (30%) |  |  |  | 35% | 30%
2.1 การบันทึก IPQC ในระบบ | 100% | 100% | %การบันทึกIPQCในระบบ | 5% | 5% | มากดี
2.2 จำนวนข้อบกพร่องเฉลี่ยต่อชิ้นงาน DPM (Defect per Member) | 1 | DPM < 2.0 | จำนวนข้อบกพร่องเฉลี่ยทั้งหมดตามหัวข้อข้างล่าง | 30% | 25% | น้อยดี
- ช่องเปิด เช่นหน้าต่าง, วงกบ ( ขนาด, ตำแหน่ง , สลับด้าน) | 1 | < 2.0 | จำนวนข้อบกพร่องของช่องเปิด (Opening)หารด้วยจำนวนชิ้นงานที่ก่อสร้างทั้งหมด |  | 10% | น้อยดี
- Block Out &Sleeve ( ขนาด, ตำแหน่ง , สลับด้าน) | 1 | < 2.0 | จำนวนข้อบกพร่องของ Block out &Sleeve หารด้วยจำนวนชิ้นงานที่ก่อสร้างทั้งหมด |  | 5% | น้อยดี
- ผิวของชิ้นงาน (รอยร้าว, โพรง ,ระยะหุ้มเหล็กเสริมคอนกรีต) | 1 | < 2.0 | จำนวนข้อบกพร่องของผิวชิ้นงาน(Surface)หารด้วยจำนวนชิ้นงานที่ก่อสร้างทั้งหมด |  | 5% | น้อยดี
- แนวดิ่ง (เสาเข็ม, เสาและผนัง) | 1 | < 2.0 |  |  | 5%
3. COST OF REWORK (10%) | 1% | < 1% | ค่าใช้จ่ายในการเก็บงานหรือซ่อมงานหารด้วยCOGS , COGS พิจารณา ณ วันที่ รายงาน | 10% | 10% | น้อยดี
4. SUBCONTRACT (10%) | 5% | +/- < 10% | (จำนวนผู้รับเหมาที่มาทำงานจริง-จำนวนผู้รับเหมาที่กำหนดไว้ตามแผนงานREM)หารด้วยจำนวนผู้รับเหมาที่กำหนดไว้ตามแผนงานREM | 10% | 10% | น้อยดี
5. VISUAL CONTROL (5%) |  |  | ความสมบูรณ์ครบถ้วนของป้ายREMและเสื้อ | 5% | 5% | มากดี
- ป้าย | 100% | > 90% |  | 2.5% | 2.5%
- เสื้อ | 100% | > 90% |  | 2.5% | 2.5%
6. MATERIAL DELIVERY (15%) |  |  | % เฉลี่ยของการส่งเหล็กเส้น,คอนกรีต,พรีคลาสท์ | 15% | 15%
- เหล็กเส้น | 100% | > 85% | % จำนวนครั้งที่เหล็กเส้นมาส่งทันตามแผนงานหารด้วยจำนวนครั้งที่เหล็กเส้นมาส่งทั้งหมด | 5% | 5% | มากดี
- คอนกรีต | 100% | > 85% | % จำนวนครั้งที่คอนกรีตมาส่งทันตามแผนงานหารด้วยจำนวนครั้งที่คอนกรีตมาส่งทั้งหมด | 5% | 5% | มากดี
- พรีคลาสท์ | 100% | > 85% | % จำนวนครั้งที่พรีคลาสท์มาส่งทันตามแผนงานหารด้วยจำนวนครั้งที่พรีคลาสท์มาส่งทั้งหมด | 5% | 5% | มากดี
7. ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ (5%) | 100% | > 80% |  | 5% | 5% | มากดี
%คะแนนรวมที่ได้ | 105%
Note on D5: K.Narate: ถ้าเร็วกว่าแผน0-10วันได้ 80% , เร็วกว่าแผน11-20วันได้ 90% , เร็วกว่าแผน21-30วันได้ 100% , เร็วกว่าแผน31-40วันได้ 110% , เร็วกว่าแผนมากกว่า40วันได้ 120% , ช้ากว่าแผน1-10วันได้ 70% , ช้ากว่าแผน11-20วันได้60% , ช้ากว่าแผน21-30วันได้ 50% , ช้ากว่าแผนมากกว่า30วันได้ 40%
Note on B8: K.Narate: ไม่ต้องกรอกค่า โปรแกรมคำนวณให้เอง
Note on D8: K.Narate: DPM ช่วง0-1ได้120% , ช่วง1-2 ได้100% , ช่วง3-4ได้90% , ช่วง4-5ได้80% , มากกว่า 5ได้70%

## เกณฑ จำนวนวันที่งานล่าช้าห
จำนวนวันที่งานล่าช้าหรือเร็วกว่าแผน
0 | 80%
1 | 80%
2 | 80%
3 | 80%
4 | 80%
5 | 80%
6 | 80%
7 | 80%
8 | 80%
9 | 80%
10 | 80%
11 | 90%
12 | 90%
13 | 90%
14 | 90%
15 | 90%
16 | 90%
17 | 90%
18 | 90%
19 | 90%
20 | 90%
21 | 100%
22 | 100%
23 | 100%
24 | 100%
25 | 100%
26 | 100%
27 | 100%
28 | 100%
29 | 100%
30 | 100%
31 | 110%
32 | 110%
33 | 110%
34 | 110%
35 | 110%
36 | 110%
37 | 110%
38 | 110%
39 | 110%
40 | 110%
41 | 120%
42 | 120%
43 | 120%
44 | 120%
45 | 120%
46 | 120%
47 | 120%
48 | 120%
49 | 120%
50 | 120%
51 | 120%
52 | 120%
53 | 120%
54 | 120%
55 | 120%
56 | 120%
57 | 120%
58 | 120%
59 | 120%
60 | 120%
61 | 120%
62 | 120%
63 | 120%
64 | 120%
65 | 120%
66 | 120%
67 | 120%
68 | 120%
69 | 120%
70 | 120%
71 | 120%
72 | 120%
73 | 120%
74 | 120%
75 | 120%
76 | 120%
77 | 120%
78 | 120%
79 | 120%
80 | 120%
81 | 120%
82 | 120%
83 | 120%
84 | 120%
85 | 120%
86 | 120%
87 | 120%
88 | 120%
89 | 120%
90 | 120%
-1 | 70%
-2 | 70%
-3 | 70%
-4 | 70%
-5 | 70%
-6 | 70%
-7 | 70%
-8 | 70%
-9 | 70%
-10 | 70%
-11 | 60%
-12 | 60%
-13 | 60%
-14 | 60%
-15 | 60%
-16 | 60%
-17 | 60%
-18 | 60%
-19 | 60%
-20 | 60%
-21 | 50%
-22 | 50%
-23 | 50%
-24 | 50%
-25 | 50%
-26 | 50%
-27 | 50%
-28 | 50%
-29 | 50%
-30 | 50%
-31 | 40%
-32 | 40%
-33 | 40%
-34 | 40%
-35 | 40%
-36 | 40%
-37 | 40%
-38 | 40%
-39 | 40%
-40 | 40%
-41 | 40%
-42 | 40%
-43 | 40%
-44 | 40%
-45 | 40%
-46 | 40%
-47 | 40%
-48 | 40%
-49 | 40%
-50 | 40%
-51 | 40%
-52 | 40%
-53 | 40%
-54 | 40%
-55 | 40%
-56 | 40%
-57 | 40%
-58 | 40%
-59 | 40%
-60 | 40%
-61 | 40%
-62 | 40%
-63 | 40%
-64 | 40%
-65 | 40%
-66 | 40%
-67 | 40%
-68 | 40%
-69 | 40%
-70 | 40%
-71 | 40%
-72 | 40%
-73 | 40%
-74 | 40%
-75 | 40%
-76 | 40%
-77 | 40%
-78 | 40%
-79 | 40%
-80 | 40%
-81 | 40%
-82 | 40%
-83 | 40%
-84 | 40%
-85 | 40%
-86 | 40%
-87 | 40%
-88 | 40%
-89 | 40%
-90 | 40%

## เกณฑ์ DPM CRITERIA
DPM CRITERIA
0 | 120%
0.1 | 120%
0.2 | 120%
0.3 | 120%
0.4 | 120%
0.5 | 120%
0.6 | 120%
0.7 | 120%
0.8 | 120%
0.9 | 120%
1 | 120%
1.1 | 100%
1.2 | 100%
1.3 | 100%
1.4 | 100%
1.5 | 100%
1.6 | 100%
1.7 | 100%
1.8 | 100%
1.9 | 100%
2 | 100%
2.1 | 90%
2.2 | 90%
2.3 | 90%
2.4 | 90%
2.5 | 90%
2.6 | 90%
2.7 | 90%
2.8 | 90%
2.9 | 90%
3 | 80%
3.1 | 80%
3.2 | 80%
3.3 | 80%
3.4 | 80%
3.5 | 80%
3.6 | 80%
3.7 | 80%
3.8 | 80%
3.9 | 80%
4 | 80%
4.1 | 70%
4.2 | 70%
4.3 | 70%
4.4 | 70%
4.5 | 70%
4.6 | 70%
4.7 | 70%
4.8 | 70%
4.9 | 70%
5 | 70%
5.1 | 70%
5.2 | 70%
5.3 | 70%
5.4 | 70%
5.5 | 70%
5.6 | 70%
5.7 | 70%
5.8 | 70%
5.9 | 70%
6 | 70%
6.1 | 70%
6.2 | 70%
6.3 | 70%
6.4 | 70%
6.5 | 70%
6.6 | 70%
6.7 | 70%
6.8 | 70%
6.9 | 70%
7 | 70%
7.1 | 70%
7.2 | 70%
7.3 | 70%
7.4 | 70%
7.5 | 70%
7.6 | 70%
7.7 | 70%
7.8 | 70%
7.9 | 70%
8 | 70%
8.1 | 70%
8.2 | 70%
8.3 | 70%
8.4 | 70%
8.5 | 70%
8.6 | 70%
8.7 | 70%
8.8 | 70%
8.9 | 70%
9 | 70%
9.1 | 70%
9.2 | 70%
9.3 | 70%
9.4 | 70%
9.5 | 70%
9.6 | 70%
9.7 | 70%
9.8 | 70%
9.9 | 70%
10 | 70%
10.1 | 70%
10.2 | 70%
10.3 | 70%
10.4 | 70%
10.5 | 70%
10.6 | 70%
10.7 | 70%
10.8 | 70%
10.9 | 70%
11 | 70%
11.1 | 70%
11.2 | 70%
11.3 | 70%
11.4 | 70%
11.5 | 70%
11.6 | 70%
11.7 | 70%
11.8 | 70%
11.9 | 70%
12 | 70%
12.1 | 70%
12.2 | 70%
12.3 | 70%
12.4 | 70%
12.5 | 70%
12.6 | 70%
12.7 | 70%
12.8 | 70%
12.9 | 70%
13 | 70%
13.1 | 70%
13.2 | 70%
13.3 | 70%
13.4 | 70%
13.5 | 70%
13.6 | 70%
13.7 | 70%
13.8 | 70%
13.9 | 70%
14 | 70%
14.1 | 70%
14.2 | 70%
14.3 | 70%
14.4 | 70%
14.5 | 70%
14.6 | 70%
14.7 | 70%
14.8 | 70%
14.9 | 70%
15 | 70%
15.1 | 70%
15.2 | 70%
15.3 | 70%
15.4 | 70%
15.5 | 70%
15.6 | 70%
15.7 | 70%
15.8 | 70%
15.9 | 70%
16 | 70%
16.1 | 70%
16.2 | 70%
16.3 | 70%
16.4 | 70%
16.5 | 70%
16.6 | 70%
16.7 | 70%
16.8 | 70%
16.9 | 70%
17 | 70%
17.1 | 70%
17.2 | 70%
17.3 | 70%
17.4 | 70%
17.5 | 70%
17.6 | 70%
17.7 | 70%
17.8 | 70%
17.9 | 70%
18 | 70%

## เกณฑ์ COST OF REWORK CRITER
COST OF REWORK CRITERIA
0% | 120%
0.1% | 120%
0.2% | 120%
0.3% | 120%
0.4% | 120%
0.5% | 110%
0.6% | 110%
0.7% | 110%
0.8% | 110%
0.9% | 110%
1% | 100%
1.1% | 100%
1.2% | 100%
1.3% | 100%
1.4% | 100%
1.5% | 100%
1.6% | 80%
1.7% | 80%
1.8% | 80%
1.9% | 80%
2% | 80%
2.1% | 70%
2.2% | 70%
2.3% | 70%
2.4% | 70%
2.5% | 70%
2.6% | 60%
2.7% | 60%
2.8% | 60%
2.9% | 60%
3% | 60%
3.1% | 50%
3.2% | 50%
3.3% | 50%
3.4% | 50%
3.5% | 50%
3.6% | 40%
3.7% | 40%
3.8% | 40%
3.9% | 40%
4% | 40%
4.1% | 40%
4.2% | 40%
4.3% | 40%
4.4% | 40%
4.5% | 40%
4.6% | 40%
4.7% | 40%
4.8% | 40%
4.9% | 40%
5% | 30%
5.1% | 30%
5.2% | 30%
5.3% | 30%
5.4% | 30%
5.5% | 30%
5.6% | 30%
5.7% | 30%
5.8% | 30%
5.9% | 30%
6% | 30%
6.1% | 30%
6.2% | 30%
6.3% | 30%
6.4% | 30%
6.5% | 30%
6.6% | 30%
6.7% | 30%
6.8% | 30%
6.9% | 30%
7% | 30%
7.1% | 30%
7.2% | 30%
7.3% | 30%
7.4% | 30%
7.5% | 30%
7.6% | 30%
7.7% | 30%
7.8% | 30%
7.9% | 30%
8% | 30%
8.1% | 30%
8.2% | 30%
8.3% | 30%
8.4% | 30%
8.5% | 30%
8.6% | 30%
8.7% | 30%
8.8% | 30%
8.9% | 30%
9% | 30%
9.1% | 30%
9.2% | 30%
9.3% | 30%
9.4% | 30%
9.5% | 30%
9.6% | 30%
9.7% | 30%
9.8% | 30%
9.9% | 30%
10% | 30%
10.1% | 30%
10.2% | 30%
10.3% | 30%
10.4% | 30%
10.5% | 30%
10.6% | 30%
10.7% | 30%
10.8% | 30%
10.9% | 30%
11% | 30%
11.1% | 30%
11.2% | 30%
11.3% | 30%
11.4% | 30%
11.5% | 30%
11.6% | 30%
11.7% | 30%
11.8% | 30%
11.9% | 30%
12% | 30%
12.1% | 30%
12.2% | 30%
12.3% | 30%
12.4% | 30%
12.5% | 30%
12.6% | 30%
12.7% | 30%
12.8% | 30%
12.9% | 30%
13% | 30%
13.1% | 30%
13.2% | 30%
13.3% | 30%
13.4% | 30%
13.5% | 30%
13.6% | 30%
13.7% | 30%
13.8% | 30%
13.9% | 30%
14% | 30%
14.1% | 30%
14.2% | 30%
14.3% | 30%
14.4% | 30%
14.5% | 30%
14.6% | 30%
14.7% | 30%
14.8% | 30%
14.9% | 30%
15% | 30%
15.1% | 30%
15.2% | 30%
15.3% | 30%
15.4% | 30%
15.5% | 30%
15.6% | 30%
15.7% | 30%
15.8% | 30%
15.9% | 30%
16% | 30%
16.1% | 30%
16.2% | 30%
16.3% | 30%
16.4% | 30%
16.5% | 30%
16.6% | 30%
16.7% | 30%
16.8% | 30%
16.9% | 30%
17% | 30%
17.1% | 30%
17.2% | 30%
17.3% | 30%
17.4% | 30%
17.5% | 30%
17.6% | 30%
17.7% | 30%
17.8% | 30%
17.9% | 30%
18% | 30%

## เกณฑ์ SUBCONTRACTOR CRITERI
SUBCONTRACTOR CRITERIA
-60% | 50%
-59% | 50%
-58% | 50%
-57% | 50%
-56% | 50%
-55% | 50%
-54% | 50%
-53% | 50%
-52% | 50%
-51% | 50%
-50% | 50%
-49% | 50%
-48% | 50%
-47% | 50%
-46% | 50%
-45% | 50%
-44% | 50%
-43% | 50%
-42% | 50%
-41% | 50%
-40% | 60%
-39% | 60%
-38% | 60%
-37% | 60%
-36% | 60%
-35% | 60%
-34% | 60%
-33% | 60%
-32% | 60%
-31% | 60%
-30% | 70%
-29% | 70%
-28% | 70%
-27% | 70%
-26% | 70%
-25% | 70%
-24% | 70%
-23% | 70%
-22% | 70%
-21% | 70%
-20% | 70%
-19% | 70%
-18% | 70%
-17% | 70%
-16% | 70%
-15% | 80%
-14% | 80%
-13% | 80%
-12% | 80%
-11% | 80%
-10% | 90%
-9% | 90%
-8% | 90%
-7% | 90%
-6% | 90%
-5% | 100%
-4% | 100%
-3% | 100%
-2% | 100%
-1% | 100%
0% | 100%
1% | 100%
2% | 100%
3% | 100%
4% | 100%
5% | 100%
6% | 90%
7% | 90%
8% | 90%
9% | 90%
10% | 90%
11% | 80%
12% | 80%
13% | 80%
14% | 80%
15% | 80%
16% | 70%
17% | 70%
18% | 70%
19% | 70%
20% | 70%
21% | 70%
22% | 70%
23% | 70%
24% | 70%
25% | 70%
26% | 70%
27% | 70%
28% | 70%
29% | 70%
30% | 70%
31% | 60%
32% | 60%
33% | 60%
34% | 60%
35% | 60%
36% | 60%
37% | 60%
38% | 60%
39% | 60%
40% | 60%
41% | 50%
42% | 50%
43% | 50%
44% | 50%
45% | 50%
46% | 50%
47% | 50%
48% | 50%
49% | 50%
50% | 50%
51% | 50%
52% | 50%
53% | 50%
54% | 50%
55% | 50%
56% | 50%
57% | 50%
58% | 50%
59% | 50%
60% | 50%
61% | 50%
62% | 50%
63% | 50%
64% | 50%
65% | 50%
66% | 50%
67% | 50%
68% | 50%
69% | 50%
70% | 50%
71% | 50%
72% | 50%
73% | 50%
74% | 50%
75% | 50%
76% | 50%
77% | 50%
78% | 50%
79% | 50%
80% | 50%
81% | 50%
82% | 50%
83% | 50%
84% | 50%
85% | 50%
86% | 50%
87% | 50%
88% | 50%
89% | 50%
90% | 50%
91% | 50%
92% | 50%
93% | 50%
94% | 50%
95% | 50%
96% | 50%
97% | 50%
98% | 50%
99% | 50%
100% | 50%