## TIMELINE
TIMELINE DEL PLAN DE ACCIÓN (EJEMPLO)
Fecha de inicio: 1 de enero de 2016
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
MANAGEMENT
| Gestión inicial, proyecto y contratación del equipo | Gestión del proyecto: monitorización y ajustes | Evaluación 1er. trimestre y valoración económica | Gestión del proyecto: monitorización y ajustes |  | Evaluación 2º trimestre y valoración económica | Gestión del proyecto: monitorización y ajustes |  | Evaluación 2º trimestre y valoración económica | Gestión del proyecto: monitorización y ajustes | Evaluación del año, valoración económica y planificación del segundo ejercicio
WEBSITE PRINCIPAL, BLOGGING Y APP MÓVIL
| Diseño e implantación web, blog y aplicación | WEBSITE y APP MÓVIL: Actualización, monitorización y ajustes; BLOG: Monitorización, ajustes y creación de contenido blog
SEO
| Análisis y diagnóstico SEO: elaboración informe | Implementación | Mantenimiento y optimización, estudio de nuevas palabras clave y estudio de cambios en las palabras clave de la competencia
SEM
| Análisis de palabras clave y anuncios | Lanzamiento campaña de invierno | Mantenimiento, monitorización, ajustes y mejoras de campaña |  | EVALUACIÓN y Lanzamiento campaña de verano | Mantenimiento, monitorización, ajustes y mejoras de campaña |  | EVALUACIÓN y Lanzamiento campaña de septiembre | Mantenimiento, monitorización, ajustes y mejoras de campaña |  | EVALUACIÓN y Lanzamiento campaña de Navidad | Mantenimiento, monitorización, ajustes y mejoras de campaña
SMO
| Análisis e implementación | Lanzamiento campaña de invierno | Mantenimiento, monitorización y ajustes - dinamización y acciones |  | Dinamización contenidos verano | Mantenimiento, monitorización y ajustes - dinamización y acciones |  | Dinamización contenidos septiembre | Mantenimiento, monitorización, ajustes y mejoras de campaña |  | Dinamización contenidos Navidad | Mantenimiento, monitorización, ajustes y mejoras de campaña
EMAIL MARKETING
| Creación e implementación de Landing Pages | Lanzamiento campaña (a la vez que la de SEM) | Monitorización resultados Landing Pages y optimización |  | EVALUACIÓN y Lanzamiento campaña de verano | Monitorización resultados Landing Pages y optimización |  | EVALUACIÓN y Lanzamiento campaña de verano | Monitorización resultados Landing Pages y optimización |  | EVALUACIÓN y Lanzamiento campaña de Navidad | Monitorización resultados Landing Pages y optimización

## ACCIONES
CUADRO DE ACCIONES Y KPI´s (EJEMPLO)
ACCIONES | KPI´s
MANAGEMENT
Gestión inicial, proyecto y contratación del equipo | Número de KPIs cumplidos en el plazo previsto
Contacto con anunciantes (publicidad de pago) | Número de anunciantes contratados sobre el número de anunciantes contactados
Contacto con empresas asociadas | Número de empresas asociadas sobre el total de empresas contactadas
WEBSITE PRINCIPAL
Diseño e implementación del website principal | Ratio de conversión sobre el total de usuarios únicos
Número de reservas al mes
Precio medio de la reserva
% de nuevos clientes al mes
% de clientes recurrentes
% de procesos de compra abandonados
% de visitas únicas
% de visitas recurrentes
% de compras realizadas por visitantes recurrentes
% de suscripciones de los visitantes nuevos
% de rebote
Media de páginas vistas por visitante único
Tiempo medio en la web
BLOG
Diseño e implementación del blog | Número de entradas
Optimización SEO on page | Frecuencia de nuevas entradas
Optimización SEO off page | Media de visitantes por cada nueva entrada
Generación y actualización de contenidos | % de visitas únicas
Número de nuevos comentarios
% de comentarios positivos sobre los negativos
SEO
Análisis y diagnóstico SEO. Implementación | Tráfico natural por keyword
Optimización SEO on page | Posición en buscadores por keyword
Optimización SEO off page | Número de enlaces entrantes
Mantenimiento, monitorización y cambios | % de visitas desde buscadores por nombre de marca
SEM
Análisis KW y anuncios temporadas y promociones | Click-trough ratio de anuncio (CTR)
Diseño e implementación de la landing page | Coste medio del clic (CPC)
Lanzamiento. Pruebas A/B | % suscripciones por anuncio
Monitorización, ajustes y optimización de las campañas | Incremento del CTR (%)
Reducción del coste (%)
SMO
Análisis e implementación | Facebook
Mantenimiento, monitorización y ajustes - dinamización y acciones | Número de páginas
Número de fans
Número de comentarios sobre el número de visitas
% de visitas desde links
% de contenido compartido
Twitter
Número de tweets
Número de seguidores
Número de retweets
Número de respuestas a un tweet
% de visitas desde links en tweets
Youtube
Número de vídeos
Número de seguidores
Número de reproducciones del canal
Número de reproducciones de vídeos
Flickr
Número de imágenes
Número de suscriptores
Número de visualizaciones
EMAIL MARKETING
Lanzamiento | Ratio de conversión de suscriptores
Envío del Newsletter | Número de campañas
Número de envíos
% de emails que se abren
% de respuesta de emails abiertos
% de direcciones que no existen
Re-envíos de email a amigos
Creación de las Landing Pages | % de rebote