สัญญาบริหารการก่อสร้างลักษณะบริหารการก่อสร้างครบวงจร

# FULL CM. : FULL CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICE

การบริการลักษณะบริหารการก่อสร้างครบวงจร (FULL CM.) นี้เป็นลักษณะการบริการในรูปแบบใหม่ในประเทศไทย แต่ใช้กันในต่างประเทศมานานพอสมควร (การบริการนี้ต่างกับการบริการออกแบบและก่อสร้าง PACKAGE DEAL หรือ TURN KEY PROJECT) พื้นฐานของการบริการนี้เสมือนหนึ่งการจัดตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง (CONTRACTOR) ขึ้นมาเฉพาะกิจ โดยเจ้าของโครงการและผู้บริหารการก่อสร้างร่วมหุ้นกันเสี่ยงขาดทุนและกำไรร่วมกัน โดยเจ้าของโครงการทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบเรื่องการเงิน และผู้บริหารการก่อสร้างเป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบด้านวิชาชีพในการก่อสร้าง … ผลดีของการบริการเช่นนี้คือการลดต้นทุนการก่อสร้างลงได้ประมาณ 10% และขจัดปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้รับเหมาก่อสร้าง … ผลเสียก็คือหากเจ้าของโครงการหรือผู้บริหารโครงการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีเงินทุนหรือความสามารถจริง จะทำให้โครงการทั้งโครงการล้มลงได้อย่างรวดเร็วและเกิดความเสียหายเสมือนหนึ่ง “บริษัทล้มละลาย”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สัญญาจ้างที่ปรึกษาและบริหารการก่อสร้างครบวงจร

(FULL CM. : FULL CONSTRUCTION MANAGEMENT)

โครงการ _________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทำที่ _______________________________

วันที่ _______________________________

ระหว่าง	:	บริษัท _______________________________ จำกัด :

โดย ______________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สำนักงานอยู่เลขที่ _________________________________________________________

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง :

กับ	:	บริษัท _______________________________ จำกัด :

โดย ______________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สำนักงานอยู่เลขที่ _________________________________________________________

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง :

โดยที่	:	(ก) ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างอาคารสูง  ____________________________ ชั้น

ขนาดพื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้นประมาณ _____________________________ ตารางเมตร

ภายใต้ชื่อโครงการว่า ___________________________________________________

ก่อสร้างที่ ____________________________________________________________

(ข) ผู้รับจ้าง เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ด้านก่อสร้างอาคาร

(ค) ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง เป็นที่ปรึกษาและบริหารงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ___________________________________ ให้เป็นไปตามแบบแปลนแผนผัง

รายละเอียดประกอบแบบงบประมาณก่อสร้าง   ตลอดจนให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเหมา

ก่อสร้างอาคาร         และตามหลักวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรม-

-ศาสตร์รวมทั้งบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### คู่สัญญาทั้งสองตกลงทำสัญญาโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ :-

ข้อ  1.	ในสัญญานี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น :-

-----------------------------------------------------------------

(1) แบบแปลน (DRAWINGS) หมายถึง :-

- DESIGN DRAWING อันได้แก่แบบแปลนทางสถาปัตยกรรม และ/หรือ วิศวกรรมระบบต่างๆ ของงานก่อสร้างโครงการ ___________________________ รวมถึงแบบแปลนต่างๆ ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขึ้นในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างได้เห็นชอบด้วยการทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อกำกับไว้ และ/หรือ

- SHOP DRAWING อันได้แก่แบบแปลนที่ใช้ในการติดตั้งหรือก่อสร้าง รายละเอียดสำหรับวิธีการก่อสร้าง และ/หรือ

- AS-BUILT DRAWING อันได้แก่แบบแปลนที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับความจริงของงานทุกชนิดที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

(2) รายละเอียดประกอบแบบ (SPECIFICATIONS) หมายถึง เอกสารที่มีข้อความกำหนดโดยได้รับความยินยอม และเห็นชอบด้วยแล้วจากผู้ว่าจ้าง เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ และการปฏิบัติการในงานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ รวมทั้งเกี่ยวกับชนิด ประเภท ขนาด คุณภาพและมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่จะนำมาใช้

(3) รายการตรวจสอบงานที่ก่อสร้าง (PUNCH LIST) หมายถึง เอกสารระบุ รายการที่จะต้องแก้ไขงานที่ได้ทำไปแล้ว ซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้รับจ้างภายหลังที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังมิได้ส่งมอบงานก่อสร้างนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างเนื่องจากงานที่ได้ทำไปแล้วนั้น มีงานบางส่วนที่ไม่เรียบร้อยสมบูรณ์และจำเป็นต้องแก้ไข

(4) งบประมาณก่อสร้าง หมายถึง จำนวนเงิน _______________________________________ บาท (________________________________________________) อันได้กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการ ______________________________________________ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการรับมอบงานอาทิเช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องยนต์ ค่าเครื่องจักรกล ค่าจ้างบุคลากร ค่าจ้างแรงงาน-กรรมกร ค่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ และ/หรือ เกิดจาก และ/หรือ มีไว้เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง แต่ทั้งนี้ย่อมไม่รวมถึง :-

- ค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ ต่อทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร องค์การไฟฟ้า องค์การประปา เป็นต้น

- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค้ำประกันมาตรวัดไฟฟ้าและประปา

- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งค่าดำเนินการอันเกิดจาก หรือ เกี่ยวกับงานที่มิได้อยู่ภายใต้สัญญานี้ดังที่ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ 3.

(5) ค่าก่อสร้าง หมายถึง จำนวนเงินที่ต้องจ่ายไปจริงสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการก่อสร้างโครงการ_______________________________________________________________________ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ อาทิเช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องยนต์ ค่าเครื่องจักรกล ค่าจ้างบุคลากร ค่าจ้างแรงงาน-กรรมกร ค่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ค่าล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับและ/หรือเกิดจากและ/หรือมีไว้เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง แต่ทั้งย่อมไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายตาม (ก) – (ค) ในข้อ 1(4) ข้างต้น

(6) ค่าตอบแทนพิเศษ หมายถึง เงินจำนวนที่ผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระให้แก่ผู้รับจ้างนอกเหนือไปจากค่าจ้างปกติตามสัญญาในข้อ 4 เมื่อมีการรับมอบงานแล้วปรากฎว่าค่าการก่อสร้างต่ำกว่างบประมาณก่อสร้าง ดังรายละเอียดในข้อ 8(1)

(7) ค่าปรับพิเศษ หมายถึง เงินจำนวนที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระแก่ผู้ว่าจ้าง หากปรากฎว่าเมื่อมีการรับมอบงานแล้ว ค่าก่อสร้างสูงกว่างบประมาณก่อสร้างดังรายละเอียดในข้อ 8(2)

(8) แผนงานหลัก หมายถึง วิธีการจัดการที่เป็นไปตามงบประมาณก่อสร้าง, ตารางเวลาการก่อสร้าง และตารางการจ่ายเงินค่าก่อสร้าง อันผู้รับจ้างได้จัดทำขึ้นตามข้อ 5(1)

(9) การรับมอบงาน หมายถึง การที่ผู้ว่าจ้างแสดงเจตนายินยอมรับงานตามสัญญานี้จากผู้รับจ้าง ด้วยการลงลายมือชื่อโดยไม่กำหนดระบุเงื่อนไขอย่างใดๆ ไว้ในหนังสือขอส่งมอบงาน และเอกสารการบำรุงรักษาอาคาร

ข้อ  2.	ให้เอกสารแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ

-------------------------------------------------------------

ดังจะกล่าวต่อไปนี้เป็นหลักในการปฏิบัติตามสัญญานี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย คือ :-

- แบบแปลนทางสถาปัตยกรรม					จำนวน ______________ แผ่น

- แบบแปลนทางวิศวกรรมโครงสร้าง				จำนวน ______________ แผ่น

- รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง		จำนวน ______________ แผ่น

- แบบแปลนทางวิศวกรรมไฟฟ้า				จำนวน ______________ แผ่น

- รายละเอียดทางวิศวกรรมไฟฟ้า				จำนวน ______________ แผ่น

- แบบแปลนทางวิศวกรรมเครื่องกล – สุขาภิบาล			จำนวน ______________ แผ่น

- รายละเอียดทางวิศวกรรมเครื่องกล – สุขาภิบาล		จำนวน ______________ แผ่น

- แบบแปลนทางวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ		จำนวน ______________ แผ่น

- รายละเอียดทางวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ		จำนวน ______________ แผ่น

- เอกสารประมาณราคากลางของวัสดุอุปกรณ์และแรงงาน	จำนวน ______________ แผ่น

ข้อ  3.	งานที่ไม่อยู่ภายใต้สัญญานี้ได้แก่ :-

-----------------------------------------

- การจัดหาและซื้อ ตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการและบริหารงานของอาคารหรืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานตามลักษณะการใช้สอยของอาคารที่ก่อสร้างนี้

- การจัดหาและซื้อตลอดจนติดตั้ง เครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบ, เครื่องซักผ้าและอุปกรณ์ประกอบ, เครื่องรับและเครื่องส่งโทรศัพท์, เครื่องรับและเครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์ และอุปกรณ์ออกกำลังกาย (ถ้ามี)

- งานระบบปรับอากาศ (AIR CONDITIONING SYSTEMS) เฉพาะด้านเครื่องกล ท่อลม และการติดตั้ง

- การขออนุญาตต่อทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการติดต่อและชำระค่าธรรมเนียม ค่าประกัน ในการติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าและประปา (MAIN METER), ป้ายชื่อหรือการโฆษณาพิเศษ

- งานที่ไม่ปรากฎในแบบแปลน และรายละเอียดประกอบแบบ

##### ข้อ  4.	กำหนดระยะเวลา

--------------------

สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา _______________________ เดือนนับแต่วันที่ ___________________ และสิ้นสุดในวันที่ ________________________________ กำหนดจ่ายค่าจ้างตามสัญญาทุกวันสิ้นเดือนๆ ละ ________________________ บาท (________________________________________) เริ่มจ่ายชำระครั้งแรกในวันที่ ____________________________ เป็นต้นไปจนกว่างานตามสัญญานี้จะแล้วเสร็จ และไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร เงินค่าจ้างตามข้อนี้รวมทั้งสิ้นจะเป็นเงินไม่เกิน _______________________________ บาท (__________________________________________)

การขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลา อันทำให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน จะทำได้ด้วยการทำความตกลงกันเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของคู่สัญญา แล้วแนบไว้ท้ายสัญญานี้ แต่อย่างไรก็ดี การขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดังกล่าวมานั้นย่อมไม่ทำให้ค่าจ้างและกำหนดการจ่ายชำระค่าจ้างที่ได้กำหนดไว้นั้นต้องเปลี่ยนแปลงไป

##### ข้อ  5.	หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง :-

--------------------------------------------------

- จะศึกษาวางแผนงาน กำหนดแผนงานการก่อสร้าง/ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบให้เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด พร้อมทั้งจัดทำ :-

- รายละเอียดของ งบประมาณก่อสร้าง ดังระบุไว้ในข้อ 1(4), และ

- ตารางเวลาการก่อสร้าง ซึ่งแสดงความคืบหน้าของงานอันสัมพันธ์กับระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้ระยะเวลาการก่อสร้างนับแต่วันเริ่มตอกเสาเข็มจนถึงงานสร้างอาคารแล้วเสร็จ รวมระยะเวลาไม่เกิน ____________________ เดือน และไม่เนิ่นช้าไปกว่าระยะเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญานี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4, และ

- ตารางการจ่ายเงินค่าการก่อสร้าง (CASH FLOW) ซึ่งแสดงความคืบหน้าของงานอันสัมพันธ์กับเงินค่าก่อสร้างตลอดทั้งโครงการ ภายในวงเงินของงบประมาณก่อสร้าง โดยทั้งสามรายการข้างต้นจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ____________________ วัน นับแต่ได้รับมอบเอกสารพิมพ์เขียวของแบบแปลน, รายละเอียดประกอบแบบและสถานที่ก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง

- จะจัดเตรียม และ/หรือ จัดซื้อจัดหา และ/หรือ จัดทำ :-

- บุคลากรเพื่อมาดำเนินการก่อสร้าง นับแต่ผู้จัดการโครงการ (PROJECT MANAGER) ลงมาจนถึงระดับคนงานกรรมกร รวมทั้งผู้รับเหมาก่อสร้าง

- สำนักงานชั่วคราว ณ สถานที่ทำการก่อสร้าง พร้อมทั้งมีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานที่จำเป็นและเหมาะสมกับงานให้เพียงพอ

- วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล และแรงงานกรรมกร โดยให้เป็นไปภายใต้ข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ในข้อ 5(8) และข้อ 6(6)

การดังกล่าวมาข้างต้นในข้อนี้ จะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับแผนงานหลักที่ได้กำหนดไว้แล้วดังระบุในข้อ 5(1)

- จะควบคุมดูแล และ บริหารการก่อสร้างตามสัญญานี้ให้เป็นไปตามมารตฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ดี และให้เป็นไปตามแผนงานหลักที่ได้กำหนดไว้ตลอดจนปฏิบัติตามที่ได้ระบุบังคับไว้ในสัญญานี้อย่างเคร่งครัด ทั้งจะไม่ใช้อำนาจหน้าที่หรือสิทธิของตนตามสัญญานี้ เพื่อขวนขวาย และ/หรือ เรียกเอา และ/หรือ รับเอา ซึ่งประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

- จะจัดทำตารางการจ่ายเงินค่าก่อสร้าง (CASH FLOW) ทุกๆ 3 เดือน ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน เพื่อที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับทราบและเตรียมจัดสรรเงินค่าการก่อสร้างของแต่ละเดือนไว้ได้พร้อม

- จะทำรายการสรุปค่าก่อสร้าง (CERTIFICATE OF PAYMENT) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานแห่งราคา แล้วส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างทุก 30 (สามสิบ) วัน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างจัดการชำระเงินค่าการก่อสร้างตามรายการที่สรุปมานั้นแก่เจ้าหนี้ต่อไป

- จะทำการปรับปรุงตารางการจ่ายเงินค่าก่อสร้างตามสภาพงานที่ได้ก่อสร้างไปแล้ว (CASH FLOW UPDATE) ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างทุกระยะ 2 (สอง) เดือน เพื่อที่ผู้ว่าจ้างสามารถจัดแผนการจัดสรรเงินค่าการก่อสร้างได้ถูกต้อง

- เงินสำรองฉุกเฉินดังที่ระบุไว้ในข้อ 6(5) นั้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายละเอียดชี้แจงเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบแล้วส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้มีการสั่งจ่ายเงินสำรองฉุกเฉินดังกล่าวนั้นทุกครั้งไป

- ในกรณีที่มีการสั่งซื้อ หรือ ว่าจ้าง ไม่ว่าชนิดใดชนิดหนึ่ง และ/หรือ ครั้งใดครั้งหนึ่ง และ/หรือ เพื่อทั้งโครงการก่อสร้างมีจำนวนเงินค่าการก่อสร้างเกินกว่า _______________________ บาท (________________________________) ผู้รับจ้างจะต้องทำรายการรายละเอียด พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) เสนอเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 (ยี่สิบ) วัน ก่อนวันดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในตารางเวลาการก่อสร้างสำหรับงานที่จำเป็นต้องสั่งซื้อ หรือว่าจ้างนั้น ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาและอนุมัติก่อนจึงจะดำเนินการได้ และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วผู้รับจ้างจะต้องรีบลงมือดำเนินการโดยทันที

- จะดำเนินการให้งานการก่อสร้างตามสัญญานี้แล้วเสร็จสามารถทำการรับมอบงานใต้ภายใน _________________ เดือน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ___________________________ และให้แล้วเสร็จสามารถทำการรับมอบงานได้ ภายในวันที่ ____________________________ หากพ้นกำหนดนี้แล้ว งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และ/หรือ ไม่สามารถทำการรับมอบงานได้  ผู้รับจ้างตกลงยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เฉลี่ยเท่ากับค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับจ้างผู้ว่าจ้างเป็นรายวันๆ ละ ____________________ บาท (____________________________________) นับแต่วันที่ ____________________________ เป็นต้นไป หรือนับแต่วันถัดจากวันที่สิ้นสุดการขยายระยะเวลาของสัญญานี้ (ถ้ามี) เป็นต้นไป จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จและได้มีการรับมอบงานแล้ว โดยจะต้องชำระเงินค่าปรับที่ว่านี้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มีการรับมอบงานดังกล่าว มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดนัดชำระเงินค่าปรับและจะต้องเสียดอกเบี้ยในเงินค่าปรับนี้ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

- เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการตรวจสอบงานที่ก่อสร้าง (PUNCH LIST) แล้วเสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อเข้าไปร่วมตรวจสอบเปรียบเทียบงานที่ได้ทำไปกับรายการตรวจสอบงานที่ก่อสร้าง (PUNCH LIST) ที่ได้จัดทำขึ้นมานั้น ในหน่วยงานก่อสร้าง

- เมื่อผู้รับจ้างได้จัดให้มีการแก้ไขงานก่อสร้าง ภายหลังจากที่ได้มีการดำเนินการตามข้อ 5(10) และข้อ 6(8) ตามที่ปรากฎในรายการตรวจสอบงานที่ก่อสร้าง (PUNCH LIST) แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมหนังสือส่งมอบงานพร้อมเอกสารการบำรุงรักษาอาคารส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อการรับมอบงาน ตามข้อ 1(9)

- จะต้องรับผิดชอบงานตามสัญญานี้ต่อไปอีก 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วันที่มีการรับมอบงาน

ข้อ  6.	หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง :-

-------------------------------------------------

- จะส่งมอบเอกสารพิมพ์เขียวของแบบแปลน และรายละเอียดประกอบแบบพร้อมส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างภายใน ______________________________ วัน นับแต่วันทำสัญญานี้

- จะจ่ายชำระค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างให้ตรงตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.

- ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขในข้อ 6(6) เมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสมและเป็นไปตามแผนงานหลักที่ได้กำหนดไว้แล้ว จะดำเนินการว่าจ้างบุคลากรทุกระดับตลอดจนผู้รับเหมาก่อสร้างและสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลตามที่ผู้รับจ้างเสนอมาโดยมิชักช้า

- ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่ผู้ว่าจ้างได้รับรายการสรุปค่าการก่อสร้าง (CERTIFICATE OF PAYMENT) จากผู้รับจ้างตามข้อ 5(5) ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระเงินแก่เจ้าหนี้ตามรายการสรุปค่าการก่อสร้างนั้น เว้นเสียแต่หากพิจารณาแล้วปรากฎว่าเงินค่าการก่อสร้างตามที่ปรากฎในรายการสรุปค่าการก่อสร้างนั้น มีจำนวนเงินที่สูงไปกว่าจำนวนเงินที่ได้กำหนดไว้ในตารางการจ่ายเงินค่าการก่อสร้าง (CASH FLOW)

- เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าจ้างจะจัดเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินไว้สำหรับโครงการก่อสร้างนี้เป็นเงินจำนวน ____________________ บาท (_______________________________) เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถสั่งจ่ายได้ทันทีในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เว้นเสียแต่ผู้รับจ้างจะมิได้ปฏิบัติตามข้อ 5(7)

- ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่ผู้ว่าจ้างได้รับรายการรายละเอียดพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) จากผู้รับจ้างตามความในข้อ 5(8) ผู้ว่าจ้างจะต้องพิจารณาและมีอนุมัติโดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อไปดำเนินการ มิฉะนั้นแล้วผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ติดต่อสั่งซื้อหรือว่าจ้างโดยตนเองภายใน 7 (เจ็ด) วัน   นับแต่วันที่ไม่อนุมัติในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรไม่อนุมัติ หรือนับแต่วันที่ล่วงพ้นกำหนด 15 วัน ดังกล่าวมาข้างต้นแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้เลือกสั่งซื้อ หรือว่าจ้างเองดังกล่าวมาในวรรคก่อน ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองในคุณภาพ มาตรฐาน คุณสมบัติ ความสามารถ ทั้งจะต้องรับผิดชอบเองหากงานก่อสร้างต้องล่าช้าหรือไม่ได้คุณภาพเพราะเหตุดังกล่าวมาข้างต้นด้วย

- ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดเตรียมบุคลากรฝ่ายบัญชี เพื่อจัดสรรวางแผนการเงินตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่ผู้รับจ้างได้ให้ข้อมูลและให้การประสานงานมานั้น

- เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายการตรวจสอบงานที่ก่อสร้าง (PUNCH LIST) ตามความในข้อ 5(10) นั้น ผู้ว่าจ้างจะต้องนำรายการตรวจสอบงานที่ก่อสร้างนี้ ไปร่วมตรวจสอบเปรียบเทียบงานก่อสร้างที่ได้ทำไปนั้นกับรายการตรวจสอบงานที่ก่อสร้างและหากพิจารณาเห็นว่างานส่วนใดไม่ถูกต้องสมบูรณ์อันควรต้องแก้ไขแล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้องให้มีการบันทึกไว้ในรายการตรวจสอบงานที่ก่อสร้างนั้นโดยทันที

- นอกจากค่าจ้างตามข้อ 4, ค่าตอบแทนพิเศษตามข้อ 1(6) และข้อ 8(1) แล้ว หากปรากฎว่างานก่อสร้างตามสัญญานี้แล้วเสร็จโดยมีการส่งมอบงาน และการรับมอบงานก่อนวันสิ้นสุดแห่งสัญญานี้ (วันที่ _______________________________________________________) เป็นระยะเวลาไม่ว่าจะกี่วันก็ตาม ผู้ว่าจ้างตกลงว่าสำหรับจำนวนวันเหล่านี้จะจ่ายชำระเงินรางวัลพิเศษให้แก่ผู้รับจ้างคิดตามจำนวนวันดังกล่าวในอัตราวันละสองเท่าของค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้เป็นเงินวันละ ___________________________ บาท (__________________________________________)

ข้อ  7.	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ :-

--------------------------------

ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างหากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือแนวทางปฏิบัติเป็นประการใดแล้ว ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจะรีบทำการปรึกษาและหาข้อยุติโดยทันที และเมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดแล้วให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำเป็นบันทึกและลงลายมือชื่อแนบไว้ท้ายสัญญานี้ หากมิได้มีการทำเป็นบันทึกและลงลายมือชื่อไว้แนบท้ายสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือแนวทางปฏิบัตินั้นไม่มีอยู่เลย รูปแบบก็ดี แนวทางปฏิบัติก็ดี ยังคงเป็นไปตามสัญญานี้ทุกประการ

ข้อ  8.	การสรุปงบประมาณ :-

----------------------------

หากปรากฎว่า เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งได้มีการส่งมอบงานและการรับมอบงานแล้ว :-

- ค่าการก่อสร้างภายหลังการปรับปรุงตามข้อ 8(3) วรรคสามแล้ว    ต่ำกว่างบประมาณก่อสร้างเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้รับจ้างเท่ากับกึ่งหนึ่งของผลต่างระหว่างค่าการก่อสร้างที่ปรับปรุงแล้วนั้นกับงบประมาณก่อสร้าง

- ค่าการก่อสร้างภายหลังการปรับปรุงตามข้อ 8(3) วรรคสามแล้ว  สูงกว่า งบประมาณก่อสร้างเท่าใด ผู้รับจ้างจะจ่ายค่าปรับพิเศษแก่ผู้ว่าจ้างเท่ากับกึ่งหนึ่ง ของผลต่างระหว่างค่าการก่อสร้างที่ปรับปรุงแล้วนั้น กับ งบประมาณก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ดี ค่าปรับพิเศษเช่นว่านี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะได้รับสูงสุดไม่เกินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับคือ ____________________________________ บาท (___________________________________________)

- ยังคงมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลเหลืออยู่ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอราคาว่า วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลที่คงเหลืออยู่นั้นควรจะเป็นราคาเท่าใดแล้ว ให้ผู้ว่าจ้างเลือกพิจารณาว่าจะรับซื้อไปตามราคาที่เสนอมานั้นหรือไม่ แต่หากว่าผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วไม่รับซื้อตามราคาที่ได้เสนอมานั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับภาระเป็นผู้ซื้อเองในราคาที่ตนได้เสนอนั้น

จำนวนเงินที่ได้จากการขายดังกล่าวมาในสองวรรคก่อน ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างได้เสนอราคาไว้ในชั้นต้นนั้น ให้นำมาหักชดเชยกับค่าการก่อสร้าง

- หากมีค่าการก่อสร้างใดๆ เกิดขึ้นอีกภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง)  ปี ตามที่ระบุเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในข้อ 5(12) นั้น ให้นำค่าการก่อสร้างนี้มาปรับปรุงแก้ไข และปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 8(1) – 8(3)

ข้อ  9.	ระยะเวลาในการโต้ตอบเอกสาร :-

----------------------------------------

หากมีข้อความใดในหนังสือนี้ กำหนดให้มีการโต้ตอบกันเป็นหนังสือ หรือแจ้งให้ทราบหรือพิจารณาอนุมัติ หรือตอบตกลง หรือให้ปฏิบัติการใดๆ แต่มิได้กำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน ให้ถือว่าได้มีการกำหนดระยะเวลาไว้ 7 วัน ปฏิบัติราชการทั้งสิ้น

ข้อ  10.	การเลิกสัญญา :-

--------------------

- เมื่อปรากฎว่ามีเหตุที่แสดงให้เห็นหรือเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างได้รับประโยชน์หรือน่าจะได้รับประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคลภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล และ/หรือ การจ้างบุคลากร แรงงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมตลอดถึงค่า COMMISSION ที่เกี่ยวกับ และ/หรือ เกิดจาก และ/หรือ มีไว้เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างตามสัญญานี้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย/เสียประโยชน์ หรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย/เสียประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยมิต้องบอกกล่าวก่อนล่วงหน้าแก่ผู้รับจ้างแต่อย่างใด ทั้งผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง อันเนื่องจากการเลิกสัญญานี้ได้อีกด้วย

- หากปรากฎว่า ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ดี โดยตั้งใจ ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้อีกด้วยภายในวงเงินไม่เกินกว่าค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.

- หากปรากฎว่า ผู้ว่าจ้างไม่จ่ายชำระเงินค่าจ้างตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4. ให้ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ พร้อมเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

- หากปรากฎว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเลิกสัญญานี้โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของคู่สัญญา

- หากปรากฎว่า คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญานี้หรือไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยต้องบอกกล่าวก่อนล่วงหน้า 30 วัน

สัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างเก็บไว้คนละฉบับเพื่อเป็นหลักฐาน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ________________________________ ผู้ว่าจ้าง

(_______________________________)

บริษัท _____________________________ จำกัด

ลงชื่อ ________________________________ ผู้รับจ้าง

(_______________________________)

บริษัท _____________________________ จำกัด

ลงชื่อ ________________________________ พยาน

(_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ พยาน

(_______________________________)